**О государственной программе Санкт-Петербурга "Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге"**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2014 года N 494

О [государственной программе Санкт-Петербурга "Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге"](kodeks://link/d?nd=822403608&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5)\*

(с изменениями на 2 апреля 2020 года)

Информация об изменяющих документахСвернуть

Документ с изменениями, внесенными:

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 5 марта 2015 года N 252](kodeks://link/d?nd=822404655&prevdoc=822403608) (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm\_baza/npa, 26.03.2015);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 декабря 2015 года N 1107](kodeks://link/d?nd=822405491&prevdoc=822403608) (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm\_baza/npa, 03.12.2015);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2016 года N 330](kodeks://link/d?nd=456004422&prevdoc=822403608) (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm\_baza/npa, 05.05.2016);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2016 года N 1044](kodeks://link/d?nd=456025272&prevdoc=822403608) (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm\_baza/npa, 17.11.2016);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 апреля 2017 года N 271](kodeks://link/d?nd=456057580&prevdoc=822403608) (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm\_baza/npa, 20.04.2017);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 апреля 2017 года N 276](kodeks://link/d?nd=456057585&prevdoc=822403608) (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm\_baza/npa, 20.04.2017);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2017 года N 519](kodeks://link/d?nd=456072951&prevdoc=822403608) (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm\_baza/npa, 30.06.2017);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27 октября 2017 года N 897](kodeks://link/d?nd=555608268&prevdoc=822403608) (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm\_baza/npa, 31.10.2017);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 декабря 2017 года N 1143](kodeks://link/d?nd=556174241&prevdoc=822403608) (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm\_baza/npa, 02.07.2018);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 марта 2018 года N 255](kodeks://link/d?nd=557010864&prevdoc=822403608) (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm\_baza/npa, 18.04.2018);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6 сентября 2018 года N 717](kodeks://link/d?nd=551044439&prevdoc=822403608) (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 07.09.2018, N 7800201809070006);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 апреля 2019 года N 236](kodeks://link/d?nd=554286495&prevdoc=822403608) (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm\_baza/npa, 24.04.2019);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15 августа 2019 года N 530](kodeks://link/d?nd=560974991&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K9) (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm\_baza/npa, 16.08.2019);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608) (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm\_baza/npa, 30.10.2019);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 декабря 2019 года N 898](kodeks://link/d?nd=564043836&prevdoc=822403608) (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm\_baza/npa, 16.12.2019);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11 февраля 2020 года N 59](kodeks://link/d?nd=564254175&prevdoc=822403608);

[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Название в редакции, введенной в действие [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 декабря 2017 года N 1143](kodeks://link/d?nd=556174241&prevdoc=822403608&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441818920&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OQ0LP).

В соответствии со [статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации](kodeks://link/d?nd=901714433&prevdoc=822403608&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A8Q0NF), [статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 N 371-77 "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге"](kodeks://link/d?nd=8453909&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OU0LP), [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации"](kodeks://link/d?nd=822402754&prevdoc=822403608) Правительство Санкт-Петербурга

постановляет:

1. Утвердить государственную программу Санкт-Петербурга "Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге" (далее - государственная программа) согласно [приложению](kodeks://link/d?nd=822403608&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5).

(Пункт в редакции, введенной в действие [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 декабря 2017 года N 1143](kodeks://link/d?nd=556174241&prevdoc=822403608&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441818920&prevdoc=822403608&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK))

1-1. Осуществить реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1.1.2 и 2.1-2.4 проектной части подраздела 3.4 государственной программы, путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441842089&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OK0LM))

2. Администрации Губернатора Санкт-Петербурга:

2.1. Осуществлять координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, являющихся исполнителями мероприятий [государственной программы](kodeks://link/d?nd=822403608&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5).

2.2. Пункт исключен с 30 октября 2019 года - [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441838159&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN).

2.3. Пункт исключен с 30 октября 2019 года - [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441838159&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN).

2.4. Пункт исключен с 30 октября 2019 года - [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441838159&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN).

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями мероприятий [государственной программы](kodeks://link/d?nd=822403608&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5):

3.1. Обеспечивать реализацию мероприятий [государственной программы](kodeks://link/d?nd=822403608&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5).

3.2. Ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Администрацию Губернатора Санкт-Петербурга отчет о выполнении мероприятий [государственной программы](kodeks://link/d?nd=822403608&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5) и предложения для включения в план-график реализации [государственной программы](kodeks://link/d?nd=822403608&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5) на текущий финансовый год.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 апреля 2019 года N 236](kodeks://link/d?nd=554286495&prevdoc=822403608&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441832844&prevdoc=822403608&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ))

3.3. При подготовке проекта бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год в порядке и сроки составления проекта бюджета Санкт-Петербурга представлять в Комитет финансов Санкт-Петербурга предложения по выделению из бюджета Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий [государственной программы](kodeks://link/d?nd=822403608&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5).

3.4. Ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным, направлять в Администрацию Губернатора Санкт-Петербурга информацию для включения в график реализации мероприятий государственной программы, связанных с расходами развития, а также капитальным ремонтом объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, на текущий финансовый год.

(Пункт дополнительно включен с 24 апреля 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 апреля 2019 года N 236](kodeks://link/d?nd=554286495&prevdoc=822403608&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK))

4. Признать утратившим силу с 01.01.2015 [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 N 781 "О Программе "Развитие информационного общества в Санкт-Петербурге на 2013-2016 годы"](kodeks://link/d?nd=822402487&prevdoc=822403608).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И.

(Пункт в редакции, введенной в действие [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441842089&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4))

 Временно исполняющий  
обязанности  
Губернатора Санкт-Петербурга  
Г.С.Полтавченко

Внесен в [Реестр   
нормативных правовых актов   
Санкт-Петербурга](kodeks://link/d?nd=720000001&prevdoc=822403608)  
24 марта 2015 года  
Регистрационный N 17814

    Приложение  
к постановлению  
Правительства Санкт-Петербурга  
от 23 июня 2014 года N 494  
(В редакции, введенной в действие  
 с 24 апреля 2019 года [постановлением  
 Правительства Санкт-Петербурга  
 от 22 апреля 2019 года N 236](kodeks://link/d?nd=554286495&prevdoc=822403608&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK). -  
 См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441832844&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5))

Государственная программа Санкт-Петербурга "Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге"

(с изменениями на 2 апреля 2020 года)

1. Паспорт государственной программы Санкт-Петербурга "Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге"

(Раздел в редакции, введенной в действие [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441842089&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PO0LU))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1.1 | Ответственный исполнитель государственной программы Санкт-Петербурга "Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге" (далее - государственная программа) | АГ |
| 1.2 | Соисполнители государственной программы | АК; ГАТИ; ГЖИ; Гостехнадзор; ЖК; КГФК; КИО; КБ; КВС; КВЗПБ; КГЗ; КГИОП; КГА; КЗАГС; КЗ; КИнв; КИС; ККИ; КК; КМОРМП; КМПВОО; КНВШ; КО; КПВСМИ; КПООС; КППИиТ; КРТИ; КРТ; КСП; КС; КТар; КТ; КТЗН; КФКС; КЭПСП; КЭИО; КДА; КТР; КФ; СГСН; УВ; УРСО; УСП; АР |
| 1.3 | Участники государственной программы | - |
| 1.4 | Цель государственной программы | Эффективное функционирование системы государственного управления в Санкт-Петербурге |
| 1.5 | Задачи государственной программы | Повышение качества предоставления ИОГВ государственных услуг и исполнения государственных функций за счет применения информационных и телекоммуникационных технологий; повышение эффективности и результативности осуществления в Санкт-Петербурге закупок товаров, работ, услуг; обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции в сфере закупок; повышение качества управленческих кадров, способных обеспечить эффективность государственного управления в Санкт-Петербурге |
| 1.6 | Основания разработки государственной программы | [Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"](kodeks://link/d?nd=902345106); [Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы"](kodeks://link/d?nd=420397755); [Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"](kodeks://link/d?nd=557309575); [государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"](kodeks://link/d?nd=499091768), утвержденная [постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313](kodeks://link/d?nd=499091768); [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации"](kodeks://link/d?nd=822402754&prevdoc=822403608) |
| 1.7 | Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы | Информационная инфраструктура; Информационная безопасность; Цифровое государственное управление; Экспорт услуг |
| 1.8 | Перечень подпрограмм государственной программы | Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций" (далее - подпрограмма 1); подпрограмма "Повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг в Санкт-Петербурге" (далее - подпрограмма 2); подпрограмма "Повышение эффективности подготовки управленческих кадров" (далее - подпрограмма 3) |
| 1.9 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Бюджет Санкт-Петербурга, тыс.руб.: 2019 год - 13215864,2; 2020 год - 13233032,4; 2021 год - 11791462,0; 2022 год - 12440214,2; 2023 год - 12855992,5; 2024 год - 13370144,4. Федеральный бюджет, тыс.руб.: 2019 год - 2076,6; 2020 год - 14657,3; 2021 год - 19700,3; 2022 год - 2156,5. Из них на реализацию региональных проектов: бюджет Санкт-Петербурга, тыс.руб.: 2019 год - 2211773,0; 2020 год - 2127920,4; 2021 год - 2154893,6, федеральный бюджет, тыс.руб.: 2020 год - 12580,7. Итого - 76945300,4 тыс.руб. |
| 1.10 | Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Повышение эффективности исполнения ИОГВ государственных функций; открытость и доступность ИОГВ для жителей Санкт-Петербурга и бизнеса в Санкт-Петербурге; улучшение качества предоставления государственных услуг населению и организациям на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий; сокращение среднего числа обращений в ИОГВ для получения одной государственной услуги; повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге и развитие экономики за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий; создание единого информационного пространства ИОГВ для обеспечения оперативного и эффективного управления социально-экономическими процессами в Санкт-Петербурге; построение базовой инфраструктуры электронного правительства, обеспечивающей доступ к информации о деятельности и услугах ИОГВ в электронном виде, межведомственном электронном взаимодействии; высокая степень интеграции Санкт-Петербурга в информационное общество Российской Федерации и мировое информационное общество; доля населения, положительно оценивающего деятельность ИОГВ, - не менее 66 процентов; уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг - не менее 90 процентов; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу одного окна по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, - не менее 98 процентов; доля обращений о предоставлении государственных услуг, принятых в электронной форме, от общего количества обращений о предоставлении государственных услуг - не менее 75 процентов; время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг для получения государственных и муниципальных услуг - 15 минут; доля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, осуществленных конкурентными способами, в общей сумме осуществленных закупок - 80 процентов; доля лиц, ежегодно участвующих в мероприятиях по профессиональному развитию, - 58,5 процентов |

2.3. Описание целей и задач государственной программы

Основная цель государственной программы - эффективное функционирование системы государственного управления в Санкт-Петербурге.

Задачи государственной программы касаются трех направлений:

повышение качества предоставления государственных услуг, исполнения государственных функций и открытости государственного управления. Для решения данной задачи планируется осуществление мероприятий, направленных на обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий, развитие технической и технологической основы информационного общества, автоматизацию исполнения государственных функций исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга (развитие применения технологий электронного правительства), обеспечение участия граждан в обсуждении и принятии решений в области государственного управления и регулирования;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 октября 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441838159&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q00M2))

повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг в Санкт-Петербурге, а также обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции в сфере закупок. В рамках данной задачи предполагается реализовать мероприятия, направленные на осуществление закупок на профессиональной основе, с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок; обеспечение бесперебойной работы и развития АИС ГЗ; обеспечение заказчиков достоверной информацией о ценах на товары, работы, услуги в Санкт-Петербурге; обеспечение единого подхода в применении законодательства в сфере закупок;

повышение эффективности подготовки управленческих кадров. В целях решения данной задачи необходимо провести мероприятия по совершенствованию системы организации дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих ИОГВ; повышению эффективности подготовки резерва управленческих кадров в Санкт-Петербурге, а также обеспечить эффективную реализацию Плана мероприятий по реализации государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Санкт-Петербурге на соответствующий учебный год, утвержденного Правительством Санкт-Петербурга (далее - Государственный план подготовки управленческих кадров).

В целях конкретизации указанных целей и задач государственной программы в части, касающейся информационных технологий, [распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2017 N 21-рп](kodeks://link/d?nd=456057575&prevdoc=822403608) утверждена [Концепция информатизации Санкт-Петербурга до 2020 года](kodeks://link/d?nd=456057575&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN).

2.4. Целевые показатели государственной программы, индикаторы подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий государственной программы, их значения и исполнители, ответственные за их достижение

(Подраздел в редакции, введенной в действие [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441842089&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q20M3))

В качестве конечных целевых показателей, наиболее полно и объективно отражающих достижение целей и решение задач государственной программы, применяются следующие целевые показатели:

уровень удовлетворенности граждан деятельностью Правительства Санкт-Петербурга. Показатель, отражающий эффективность реализации государственной программы в целом, формируется на основе социологических данных. Динамика указанного показателя позволяет судить об успешности проведения мероприятий государственной программы, но не характеризует достижения отдельных целей;

доля населения, положительно оценивающего деятельность ИОГВ. Показатель, отражающий эффективность реализации государственной программы в целом, формируется на основе социологических данных. Динамика указанного показателя позволяет судить об успешности проведения мероприятий государственной программы, но не характеризует достижения отдельных целей;

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг. Данный показатель входит в состав показателей [Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"](kodeks://link/d?nd=902345106) и объективно характеризует эффективность выполнения всей совокупности мероприятий государственной программы в рамках задачи повышения качества государственных услуг;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу одного окна по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг. Данный показатель входит в состав показателей [Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"](kodeks://link/d?nd=902345106) и объективно характеризует выполнение мероприятий государственной программы в рамках задачи повышения качества государственных услуг в части, касающейся работы многофункциональных центров предоставления государственных услуг;

доля обращений о предоставлении государственных услуг, принятых в электронной форме, от общего количества обращений о предоставлении государственных услуг (по данным подсистемы "Статистика" МАИС ЭГУ). Данный показатель входит в состав показателей [Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"](kodeks://link/d?nd=902345106) и объективно характеризует выполнение работ, нацеленных на увеличение доли и качества государственных услуг, предоставляемых в электронной форме;

время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг для получения государственных и муниципальных услуг. Данный показатель входит в состав показателей [Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"](kodeks://link/d?nd=902345106) и объективно характеризует выполнение работ, нацеленных на увеличение доли и качества государственных услуг, предоставляемых в электронной форме;

доля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, осуществленных конкурентными способами, в общей сумме осуществленных закупок. Данный показатель характеризует степень реализации одного из основных принципов контрактной системы, установленных в [статье 8 Закона о контрактной системе](kodeks://link/d?nd=499011838), принципа обеспечения конкуренции. Осуществление закупок конкурентными способами лежит в основе открытого, прозрачного, ответственного и эффективного расходования бюджетных средств;

среднее число участников конкурентных закупок, осуществленных у СМП и СОНО. Данный показатель характеризует степень участия СМП и СОНО в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

доля лиц, ежегодно участвующих в мероприятиях по профессиональному развитию.

Индикаторы, характеризующие эффективность выполнения мероприятий, определенных подпрограммой 1 и направленных на решение задач по обеспечению предоставления гражданам и организациям государственных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий, развитию технической и технологической основы информационного общества, автоматизации исполнения государственных функций ИОГВ (развитие применения технологий электронного правительства), защите информации от несанкционированного доступа и искажения:

доля автоматизированных рабочих мест, требующих замены или модернизации;

стоимостная доля закупаемого ИОГВ компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования иностранного производства;

доля ИОГВ, подключенных к сети "Интернет";

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больниц и поликлиник), подключенных к сети "Интернет";

доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет";

доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет";

доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет";

доля государственных учреждений Санкт-Петербурга, подключенных к ЕМТС;

число межведомственных запросов, совершаемых при предоставлении государственных услуг, в год;

количество окон приема заявителей в ГКУ "МФЦ";

доля электронного документооборота между органами государственной власти Санкт-Петербурга в общем объеме документооборота;

стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ИОГВ иностранного программного обеспечения;

доля государственных информационных систем Санкт-Петербурга, информационные ресурсы которых размещены в Центре обработки данных Санкт-Петербурга, от общего числа государственных информационных систем Санкт-Петербурга;

доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде;

доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно);

доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году;

доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений;

рост количества посещений официальных сайтов ИОГВ.

Наиболее полно и объективно эффективность выполнения мероприятий, определенных подпрограммой 2 и направленных на осуществление закупок в Санкт-Петербурге на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обеспечение бесперебойной работы и развитие АИС ГЗ, обеспечение заказчиков Санкт-Петербурга достоверной информацией о ценах на товары, работы, услуги в Санкт-Петербурге, обеспечение единого подхода в применении законодательства в сфере закупок, характеризуется следующими индикаторами:

количество ошибок на одну задачу развития АИС ГЗ;

доля закупок, осуществленных уполномоченным органом без выдачи предписаний контрольных органов в сфере закупок по результатам рассмотрения жалоб участников закупок и проведенных внеплановых проверок;

обеспеченность ценовой информацией о товарах, работах, услугах (за исключением цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве);

обеспеченность сметными нормативами, предназначенными для определения сметной стоимости строительства, реконструкции, реставрации, капитального и текущего ремонта, содержания и эксплуатации объектов городского хозяйства.

В целях всесторонней и объективной характеристики эффективности выполнения мероприятий, определенных подпрограммой 3 и направленных на совершенствование системы организации дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих ИОГВ, повышение эффективности подготовки резерва управленческих кадров в Санкт-Петербурге, повышение эффективности мероприятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров, приняты следующие индикаторы:

доля государственных гражданских служащих ИОГВ, получивших дополнительное профессиональное образование, в год;

доля государственных гражданских служащих ИОГВ, ежегодно участвующих в иных мероприятиях по профессиональному развитию;

доля лиц, прошедших подготовку в составе резерва управленческих кадров (от общего количества лиц, состоящих в резерве);

количество программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих ИОГВ, реализованных в очной форме;

количество программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих ИОГВ, реализованных с использованием дистанционных образовательных технологий;

доля специалистов, прошедших обучение в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров и сдавших итоговые испытания на "хорошо" и "отлично" (в учебный год из общего количества специалистов, прошедших обучение);

количество управленческих кадров, подготовленных в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров, по всем видам образовательных программ (нарастающим итогом);

доля специалистов, прошедших подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров и принявших участие в постпрограммной работе, в год (из общего количества специалистов, прошедших подготовку);

количество реализованных дополнительных образовательных программ подготовки управленческих кадров (в том числе реализованных с использованием дистанционных образовательных технологий) в год.

2.4.1. Целевые показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование целевого показателя | Единица | Значение целевого показателя по годам | | | | | | Ответственный | Принадлежность |
| п/п |  | измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | за достижение целевого показателя | целевого показателя к показателям Стратегии 2035, региональных проектов, Указа Президента РФ N 193 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан деятельностью Правительства Санкт-Петербурга (далее - Целевой показатель 1) | % от числа ответивших | 62 | - | - | - | - | - | АГ (ПУ-ПО) | - |
| 2 | Доля населения, положительно оценивающего деятельность ИОГВ (далее - Целевой показатель 2) | % от числа ответивших | - | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | АГ (ПУ-ПО) | Стратегия 2035 |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг (далее - Целевой показатель 3) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | КИС | Стратегия 2035 |
| 4 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу одного окна по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (далее - Целевой показатель 4) | % | 92,61 | 94,1 | 94,6 | 97,4 | 98 | 98 | КИС | - |
| 5 | Доля обращений о предоставлении государственных услуг, принятых в электронной форме, от общего количества обращений о предоставлении государственных услуг (по данным подсистемы "Статистика" МАИС ЭГУ) (далее - Целевой показатель 5) | % | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | КИС | - |
| 6 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных услуг Санкт-Петербурга для получения государственных и муниципальных услуг (далее - Целевой показатель 6) | мин. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | КИС | Стратегия 2035 |
| 7 | Доля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, осуществленных конкурентными способами, в общей сумме осуществленных закупок (далее - Целевой показатель 7) | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | КГЗ | - |
| 8 | Среднее число участников конкурентных закупок, осуществленных у СМП и СОНО (далее - Целевой показатель 8) | ед. | - | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | КГЗ | - |
| 9 | Доля лиц, ежегодно участвующих в мероприятиях по профессиональному развитию (далее - Целевой показатель 9) | % | - | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,2 | 58,5 | АГ (КГСКП) | - |

     

2.4.2. Индикаторы подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование целевого показателя | Единица | Значение целевого показателя по годам | | | | | | Ответственный | Наименование | Принадлежность |
| п/п |  | измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | за достижение целевого показателя | целевого показателя, на достижение которого оказывает влияние индикатор | индикатора к показателям Стратегии 2035, региональных проектов, Указа Президента РФ N 193 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1. Подпрограмма 1** | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля автоматизированных рабочих мест, требующих замены или модернизации (далее - Индикатор 1.1.1) | % | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | КИС | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 Целевой показатель 3 Целевой показатель 6 Целевой показатель 7 | - |
| 1.1.2 | Стоимостная доля закупаемого ИОГВ компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования иностранного производства (далее - Индикатор 1.1.2) | % | 92 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | КИС | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 Целевой показатель 7 | - |
| 1.1.3 | Доля ИОГВ, подключенных к сети "Интернет" (далее - Индикатор 1.1.3) | % | 100 | - | - | - | - | - | КИС | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 Целевой показатель 3 | - |
| 1.1.4 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больниц и поликлиник), подключенных к сети "Интернет" (далее - Индикатор 1.1.4) | % | - | 100 | 100 | - | - | - | КИС | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 Целевой показатель 3 | Региональный проект "Информационная инфраструктура (город федерального значения Санкт-Петербург)" |
| 1.1.5 | Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет" (далее - Индикатор 1.1.5) | % | - | 40 | 100 | - | - | - | КИС | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 Целевой показатель 3 | Региональный проект "Информационная инфраструктура (город федерального значения Санкт-Петербург)" |
| 1.1.6 | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" (далее - Индикатор 1.1.6) | % | - | 40 | 100 | - | - | - | КИС | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 Целевой показатель 3 | Региональный проект "Информационная инфраструктура (город федерального значения Санкт-Петербург)" |
| 1.1.7 | Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет" (далее - Индикатор 1.1.7) | % | - | 40 | 100 | - | - | - | КИС | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 Целевой показатель 3 | Региональный проект "Информационная инфраструктура (город федерального значения Санкт-Петербург)" |
| 1.1.8 | Доля государственных учреждений Санкт-Петербурга, подключенных к ЕМТС (далее - Индикатор 1.1.8) | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | КИС | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 Целевой показатель 3 | - |
| **1.2. Повышение качества предоставления государственных услуг** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Число межведомственных запросов, совершаемых при предоставлении государственных услуг, в год (далее - Индикатор 1.2.1) | млн ед. | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | КИС | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 Целевой показатель 3 | - |
| 1.2.2 | Количество окон приема заявителей в ГКУ "МФЦ" (далее - Индикатор 1.2.2) | ед. | 1073 | 1114 | 1159 | 1256 | 1301 | 1366 | КИС | Целевой показатель 4 Целевой показатель 5 Целевой показатель 6 | - |
| **1.3. Повышение качества исполнения государственных функций** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Доля электронного документооборота между органами государственной власти Санкт-Петербурга в общем объеме документооборота (далее - Индикатор 1.3.1) | % | 70 | 80 | 90 | 95 | 98 | 98 | КИС | Целевой показатель 3 Целевой показатель 5 Целевой показатель 6 | - |
| 1.3.2 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ИОГВ иностранного программного обеспечения (далее - Индикатор 1.3.2) | % | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 13 | КИС | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 | - |
| 1.3.3 | Доля государственных информационных систем Санкт-Петербурга, информационные ресурсы которых размещены в Центре обработки данных Санкт-Петербурга, от общего числа государственных информационных систем Санкт-Петербурга (далее - Индикатор 1.3.3) | % | 54 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | КИС | Целевой показатель 5 | - |
| 1.3.4 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде (далее - Индикатор 1.3.4) | % | - | 30 | 40 | - | - | - | КИС | Целевой показатель 3 Целевой показатель 5 | Региональный проект "Цифровое государственное управление (город федерального значения Санкт-Петербург)" |
| 1.3.5 | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) (далее - Индикатор 1.3.5) | % | - | 15 | 40 | - | - | - | КИС | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 Целевой показатель 3 Целевой показатель 5 | Региональный проект "Цифровое государственное управление (город федерального значения Санкт-Петербург)" |
| 1.3.6 | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году (далее - Индикатор 1.3.6) | % | - | 90 | 80 | - | - | - | КИС | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 Целевой показатель 3 Целевой показатель 5 | Региональный проект "Цифровое государственное управление (город федерального значения Санкт-Петербург)" |
| 1.3.7 | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений (далее - Индикатор 1.3.7) | % | - | 10 | 30 | - | - | - | КИС | Целевой показатель 3 Целевой показатель 5 | Региональный проект "Цифровое государственное управление (город федерального значения Санкт-Петербург)" |
| **1.4. Повышение открытости государственного управления** | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Рост количества посещений официальных сайтов ИОГВ (далее - Индикатор 1.4.1) | % | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | КИС | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 | - |
| **2. Подпрограмма 2** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество ошибок на одну задачу развития АИС ГЗ (далее - Индикатор 2.1) | ед. | Не более 18 | - | - | - | - | - | КГЗ | Целевой показатель 7 Целевой показатель 8 | - |
| 2.2 | Доля закупок, осуществленных уполномоченным органом без выдачи предписаний контрольных органов в сфере закупок по результатам рассмотрения жалоб участников закупок и проведенных внеплановых проверок (далее - Индикатор 2.2) | % | 92,6 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | КГЗ | Целевой показатель 7 Целевой показатель 8 | - |
| 2.3 | Обеспеченность ценовой информацией товарах, работах, услугах (за исключением цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве) (далее - Индикатор 2.3) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КГЗ | Целевой показатель 7 Целевой показатель 8 | - |
| 2.4 | Обеспеченность сметными нормативами, предназначенными для определения сметной стоимости строительства, реконструкции, реставрации, капитального и текущего ремонта, содержания и эксплуатации объектов городского хозяйства (далее - Индикатор 2.4) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КГЗ | Целевой показатель 7 Целевой показатель 8 | - |
| **3. Подпрограмма 3** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля государственных гражданских служащих ИОГВ, получивших дополнительное профессиональное образование, в год (далее - Индикатор 3.1) | % | 47,9 | 40,0 | 41,6 | 43,3 | 45,0 | 46,8 | АГ (КГСКП) | Целевой показатель 9 | - |
| 3.2 | Доля государственных гражданских служащих ИОГВ, ежегодно участвующих в иных мероприятиях по профессиональному развитию (далее - Индикатор 3.2) | % | - | 18,0 | 18,7 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | АГ (КГСКП) | Целевой показатель 9 | - |
| 3.3 | Доля лиц, прошедших подготовку в составе резерва управленческих кадров (от общего количества лиц, состоящих в резерве) (далее - Индикатор 3.3) | % | 35 | - | - | - | - | - | АГ (КГСКП) | Целевой показатель 9 | - |
| 3.4 | Количество программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих ИОГВ, реализованных в очной форме (далее - Индикатор 3.4) | ед. | - | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | АГ (КГСКП) | Целевой показатель 9 | - |
| 3.5 | Количество программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих ИОГВ, реализованных с использованием дистанционных образовательных технологий (далее - Индикатор 3.5) | ед. | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | АГ (КГСКП) | Целевой показатель 9 | - |
| 3.6 | Доля специалистов, прошедших обучение в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров и сдавших итоговые испытания на "хорошо" и "отлично" (в учебный год из общего количества специалистов, прошедших обучение) (далее - Индикатор 3.6) | % | 95 | - | - | - | - | - | АГ (КГСКП) | Целевой показатель 9 | - |
| 3.7 | Количество управленческих кадров, подготовленных в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров, по всем видам образовательных программ (нарастающим итогом) (далее - Индикатор 3.7) | ед. | - | 5833 | 5948 | 6063 | - | - | АГ (КГСКП) | Целевой показатель 9 | - |
| 3.8 | Доля специалистов, прошедших подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров и принявших участие в постпрограммной работе, в год (из общего количества специалистов, прошедших подготовку) (далее - Индикатор 3.8) | % | 15 | 20 | 20 | 20 | - | - | АГ (КГСКП) | Целевой показатель 9 | - |
| 3.9 | Количество реализованных дополнительных образовательных программ подготовки управленческих кадров (в том числе реализованных с использованием дистанционных образовательных технологий) в год (далее - Индикатор 3.9) | ед. | 91(8) | - | - | - | - | - | АГ (КГСКП) | Целевой показатель 9 | - |

     

2.5. Краткое описание подпрограмм государственной программы с обоснованием их выделения

В состав государственной программы входят три подпрограммы:

Подпрограмма 1.

Реализация подпрограммы 1 направлена на повышение качества предоставления ИОГВ государственных услуг и исполнения государственных функций за счет применения информационных и телекоммуникационных технологий. Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций выделены в отдельную подпрограмму в связи со спецификой данной сферы как комплекса технологических и организационно-правовых мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 планируется реализовать мероприятия, направленные на обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий, развитие технической и технологической основы информационного общества, автоматизацию исполнения государственных функций ИОГВ (развитие применения технологий электронного правительства), повышение открытости государственного управления и обеспечение участия граждан в обсуждении и принятии решений в области государственного управления, защиту информации от несанкционированного доступа и искажения.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 октября 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KD). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441838159&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q80M6))

Подпрограмма 2.

Реализация подпрограммы 2 направлена на повышение эффективности и результативности осуществления государственных закупок, обеспечение прозрачности и предотвращение коррупции в сфере закупок.

В отдельную подпрограмму это направление работы выделено в связи со спецификой планируемых мероприятий, основным исполнителем которых является КГЗ.

В рамках подпрограммы 2 планируется реализовать мероприятия, направленные на осуществление закупок на профессиональной основе, с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок; обеспечение бесперебойной работы и развития АИС ГЗ; обеспечение заказчиков Санкт-Петербурга достоверной информацией о ценах на товары, работы, услуги; обеспечение единого подхода в применении законодательства в сфере закупок.

В результате реализации подпрограммы 2 ожидается повышение качества обеспечения государственных нужд Санкт-Петербурга.

Подпрограмма 3.

Реализация подпрограммы 3 направлена на повышение качества управленческих кадров.

В отдельную подпрограмму это направление работы выделено в связи со спецификой планируемых мероприятий, основным исполнителем которых является АГ.

В рамках подпрограммы 3 планируется реализовать мероприятия, направленные на совершенствование системы организации дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих ИОГВ; повышение эффективности подготовки резерва управленческих кадров в Санкт-Петербурге; повышение эффективности мероприятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров.

2.6. Информация об источниках финансирования государственной программы

(Подраздел в редакции, введенной в действие [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441842089&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QA0M7))

2.6.1. Объем финансирования государственной программы по текущим расходам и расходам развития

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование | Вид источника | Часть перечня | | Вид | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | | | | | | ИТОГО |
| п/п | государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | финансирования | мероприятий | | расходов | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | | Текущие расходы | 1748358,5 | 1757920,4 | 1774893,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5281172,5 |
|  |  |  |  | | Расходы развития | 495881,3 | 559883,6 | 399669,1 | 645136,8 | 865574,2 | 559901,1 | 3526046,1 |
|  |  |  |  | | ИТОГО | 2244239,8 | 2317804,0 | 2174562,7 | 645136,8 | 865574,2 | 559901,1 | 8807218,6 |
|  |  |  | Процессная часть | | | 10971624,4 | 10915228,4 | 9616899,3 | 11795077,4 | 11990418,3 | 12810243,3 | 68099491,1 |
|  |  |  | ИТОГО | | | 13215864,2 | 13233032,4 | 11791462,0 | 12440214,2 | 12855992,5 | 13370144,4 | 76906709,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | | 0,0 | 12580,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12580,7 |
|  |  |  |  | Расходы развития | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ИТОГО | | 0,0 | 12580,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12580,7 |
|  |  |  | Процессная часть | | | 2076,6 | 2076,6 | 19700,3 | 2156,5 | 0,0 | 0,0 | 26010,0 |
|  |  |  | ИТОГО | | | 2076,6 | 14657,3 | 19700,3 | 2156,5 | 0,0 | 0,0 | 38590,7 |
|  |  | Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы развития | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ИТОГО | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Процессная часть | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИТОГО | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО** | Проектная часть | | Текущие расходы | | 1748358,5 | 1770501,1 | 1774893,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5293753,2 |
|  |  |  | | Расходы развития | | 495881,3 | 559883,6 | 399669,1 | 645136,8 | 865574,2 | 559901,1 | 3526046,1 |
|  |  |  | | ВСЕГО | | 2244239,8 | 2330384,7 | 2174562,7 | 645136,8 | 865574,2 | 559901,1 | 8819799,3 |
|  |  | Процессная часть | | | | 10973701,0 | 10917305,0 | 9636599,6 | 11797233,9 | 11990418,3 | 12810243,3 | 68125501,1 |
|  |  | ВСЕГО | | | | 13217940,8 | 13247689,7 | 11811162,3 | 12442370,7 | 12855992,5 | 13370144,4 | 76945300,4 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | | 1748358,5 | 1757920,4 | 1774893,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5281172,5 |
|  |  |  |  | Расходы развития | | 495881,3 | 559883,6 | 399669,1 | 645136,8 | 865574,2 | 559901,1 | 3526046,1 |
|  |  |  |  | ИТОГО | | 2244239,8 | 2317804,0 | 2174562,7 | 645136,8 | 865574,2 | 559901,1 | 8807218,6 |
|  |  |  | Процессная часть | | | 10622989,0 | 10557236,1 | 9244960,2 | 11408693,1 | 11594642,3 | 12398636,3 | 65827157,0 |
|  |  |  | ИТОГО | | | 12867228,8 | 12875040,1 | 11419522,9 | 12053829,9 | 12460216,5 | 12958537,4 | 74634375,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | | 0,0 | 12580,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12580,7 |
|  |  |  |  | Расходы развития | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ИТОГО | | 0,0 | 12580,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12580,7 |
|  |  |  | Процессная часть | | | 0,0 | 0,0 | 17623,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17623,7 |
|  |  |  | ИТОГО | | | 0,0 | 12580,7 | 17623,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30204,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы развития | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ИТОГО | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Процессная часть | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИТОГО | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО** | Проектная часть | | Текущие расходы | | 1748358,5 | 1770501,1 | 1774893,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5293753,2 |
|  |  |  | | Расходы развития | | 495881,3 | 559883,6 | 399669,1 | 645136,8 | 865574,2 | 559901,1 | 3526046,1 |
|  |  |  | | ВСЕГО | | 2244239,8 | 2330384,7 | 2174562,7 | 645136,8 | 865574,2 | 559901,1 | 8819799,3 |
|  |  | Процессная часть | | | | 10622989,0 | 10557236,1 | 9262583,9 | 11408693,1 | 11594642,3 | 12398636,3 | 65844780,7 |
|  |  | ВСЕГО | | | | 12867228,8 | 12887620,8 | 11437146,6 | 12053829,9 | 12460216,5 | 12958537,4 | 74664580,0 |
| 3 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы развития | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ИТОГО | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Процессная часть | | | 220091,7 | 224105,4 | 233069,6 | 242380,2 | 252075,4 | 262158,4 | 1433880,7 |
|  |  |  | ИТОГО | | | 220091,7 | 224105,4 | 233069,6 | 242380,2 | 252075,4 | 262158,4 | 1433880,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы развития | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ИТОГО | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Процессная часть | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИТОГО | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы развития | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ИТОГО | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Процессная часть | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИТОГО | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО** | Проектная часть | | Текущие расходы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | | Расходы развития | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | | ВСЕГО | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Процессная часть | | | | 220091,7 | 224105,4 | 233069,6 | 242380,2 | 252075,4 | 262158,4 | 1433880,7 |
|  |  | ВСЕГО | | | | 220091,7 | 224105,4 | 233069,6 | 242380,2 | 252075,4 | 262158,4 | 1433880,7 |
| 4 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы развития | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ИТОГО | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Процессная часть | | | 128543,7 | 133886,9 | 138869,5 | 144004,1 | 143700,6 | 149448,6 | 838453,4 |
|  |  |  | ИТОГО | | | 128543,7 | 133886,9 | 138869,5 | 144004,1 | 143700,6 | 149448,6 | 838453,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы развития | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ИТОГО | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Процессная часть | | | 2076,6 | 2076,6 | 2076,6 | 2156,5 | 0,0 | 0,0 | 8386,3 |
|  |  |  | ИТОГО | | | 2076,6 | 2076,6 | 2076,6 | 2156,5 | 0,0 | 0,0 | 8386,3 |
|  |  | Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Расходы развития | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ИТОГО | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Процессная часть | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИТОГО | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО** | Проектная часть | | Текущие расходы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | | Расходы развития | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | | ВСЕГО | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Процессная часть | | | | 130620,3 | 135963,5 | 140946,1 | 146160,6 | 143700,6 | 149448,6 | 846839,7 |
|  |  | ВСЕГО | | | | 130620,3 | 135963,5 | 140946,1 | 146160,6 | 143700,6 | 149448,6 | 846839,7 |

     

2.6.2. Объем финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование | Вид источника | Вид | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | | | | | | ИТОГО |
| п/п | регионального проекта | финансирования | мероприятия | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объем финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 1748358,5 | 1757920,4 | 1774893,6 | - | - | - | 5281172,5 |
|  |  |  | Расходы развития | 463414,5 | 370000,0 | 380000,0 | - | - | - | 1213414,5 |
|  |  |  | ИТОГО | 2211773,0 | 2127920,4 | 2154893,6 | - | - | - | 6494587,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | 12580,7 | - | - | - | - | 12580,7 |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | 12580,7 | - | - | - | - | 12580,7 |
|  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЕГО** | | 2211773,0 | 2140501,1 | 2154893,6 | - | - | - | 6507167,7 |
| 2 | Региональный проект "Информационная инфраструктура" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 1362282,7 | 1451982,9 | 1464402,9 | - | - | - | 4278668,5 |
|  |  |  | Расходы развития | 463414,5 | 370000,0 | 380000,0 | - | - | - | 1213414,5 |
|  |  |  | ИТОГО | 1825697,2 | 1821982,9 | 1844402,9 | - | - | - | 5492083,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЕГО** | | 1825697,2 | 1821982,9 | 1844402,9 | - | - | - | 5492083,0 |
| 3 | Региональный проект "Информационная безопасность" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 381375,8 | - | - | - | - | - | 381375,8 |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | 381375,8 | - | - | - | - | - | 381375,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЕГО** | | 381375,8 | - | - | - | - | - | 381375,8 |
| 4 | Региональный проект "Цифровое государственное управление" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | - | 301237,5 | 305602,7 | - | - | - | 606840,2 |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | 301237,5 | 305602,7 | - | - | - | 606840,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | 12580,7 | - | - | - | - | 12580,7 |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | 12580,7 | - | - | - | - | 12580,7 |
|  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЕГО** | | - | 313818,2 | 305602,7 | - | - | - | 619420,9 |
| 5 | Региональный проект "Экспорт услуг" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 4700,0 | 4700,0 | 4888,0 | - | - | - | 14288,0 |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | 4700,0 | 4700,0 | 4888,0 | - | - | - | 14288,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЕГО** | | 4700,0 | 4700,0 | 4888,0 | - | - | - | 14288,0 |
| **Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций"** | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 1748358,5 | 1757920,4 | 1774893,6 | - | - | - | 5281172,5 |
|  |  |  | Расходы развития | 463414,5 | 370000,0 | 380000,0 | - | - | - | 1213414,5 |
|  |  |  | ИТОГО | 2211773,0 | 2127920,4 | 2154893,6 | - | - | - | 6494587,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | 12580,7 | - | - | - | - | 12580,7 |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | 12580,7 | - | - | - | - | 12580,7 |
|  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЕГО** | | 2211773,0 | 2140501,1 | 2154893,6 | - | - | - | 6507167,7 |
| 2 | Региональный проект "Информационная инфраструктура" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 1362282,7 | 1451982,9 | 1464402,9 | - | - | - | 4278668,5 |
|  |  |  | Расходы развития | 463414,5 | 370000,0 | 380000,0 | - | - | - | 1213414,5 |
|  |  |  | ИТОГО | 1825697,2 | 1821982,9 | 1844402,9 | - | - | - | 5492083,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЕГО** | | 1825697,2 | 1821982,9 | 1844402,9 | - | - | - | 5492083,0 |
| 3 | Региональный проект "Информационная безопасность" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 381375,8 | - | - | - | - | - | 381375,8 |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | 381375,8 | - | - | - | - | - | 381375,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЕГО** | | 381375,8 | - | - | - | - | - | 381375,8 |
| 4 | Региональный проект "Цифровое государственное управление" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | - | 301237,5 | 305602,7 | - | - | - | 606840,2 |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | 301237,5 | 305602,7 | - | - | - | 606840,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | 12580,7 | - | - | - | - | 12580,7 |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | 12580,7 | - | - | - | - | 12580,7 |
|  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЕГО** | | - | 313818,2 | 305602,7 | - | - | - | 619420,9 |
| 5 | Региональный проект "Экспорт услуг" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 4700,0 | 4700,0 | 4888,0 | - | - | - | 14288,0 |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | 4700,0 | 4700,0 | 4888,0 | - | - | - | 14288,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЕГО** | | 4700,0 | 4700,0 | 4888,0 |  | - | - | 14288,0 |

     

2.6.3. Объем финансирования государственной программы по ответственному исполнителю, исполнителям и участникам государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование | Вид источника | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | | | | | | ИТОГО |
| п/п | ответственного исполнителя, исполнителя, участника государственной программы | финансирования | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АГ | Бюджет Санкт-Петербурга | 165796,9 | 164582,6 | 164780,8 | 171176,9 | 171960,2 | 178838,6 | 1017136,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2076,6 | 2076,6 | 2076,6 | 2156,5 | 0,0 | 0,0 | 8386,3 |
|  |  | Итого | 167873,5 | 166659,2 | 166857,4 | 173333,4 | 171960,2 | 178838,6 | 1025522,3 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 37253,2 | 30695,7 | 25911,3 | 27172,8 | 28259,6 | 29390,0 | 178682,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 37253,2 | 30695,7 | 25911,3 | 27172,8 | 28259,6 | 29390,0 | 178682,6 |
| 1.2 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 128543,7 | 133886,9 | 138869,5 | 144004,1 | 143700,6 | 149448,6 | 838453,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2076,6 | 2076,6 | 2076,6 | 2156,5 | 0,0 | 0,0 | 8386,3 |
|  |  | Итого | 130620,3 | 135963,5 | 140946,1 | 146160,6 | 143700,6 | 149448,6 | 846839,7 |
| 2 | АК | Бюджет Санкт-Петербурга | 5002,0 | 5547,5 | 5769,4 | 6000,2 | 6240,2 | 6489,8 | 35049,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 5002,0 | 5547,5 | 5769,4 | 6000,2 | 6240,2 | 6489,8 | 35049,1 |
| 2.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5002,0 | 5547,5 | 5769,4 | 6000,2 | 6240,2 | 6489,8 | 35049,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 5002,0 | 5547,5 | 5769,4 | 6000,2 | 6240,2 | 6489,8 | 35049,1 |
| 3 | ГАТИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 845,5 | 1228,4 | 1277,5 | 1328,7 | 1381,8 | 1437,0 | 7498,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 845,5 | 1228,4 | 1277,5 | 1328,7 | 1381,8 | 1437,0 | 7498,9 |
| 3.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 845,5 | 1228,4 | 1277,5 | 1328,7 | 1381,8 | 1437,0 | 7498,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 845,5 | 1228,4 | 1277,5 | 1328,7 | 1381,8 | 1437,0 | 7498,9 |
| 4 | ГЖИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 1739,7 | 2321,3 | 2414,2 | 2510,8 | 2611,2 | 2715,7 | 14312,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 1739,7 | 2321,3 | 2414,2 | 2510,8 | 2611,2 | 2715,7 | 14312,9 |
| 4.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1739,7 | 2321,3 | 2414,2 | 2510,8 | 2611,2 | 2715,7 | 14312,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 1739,7 | 2321,3 | 2414,2 | 2510,8 | 2611,2 | 2715,7 | 14312,9 |
| 5 | Гостехнадзор | Бюджет Санкт-Петербурга | 778,2 | 778,2 | 809,3 | 841,7 | 875,3 | 910,3 | 4993,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 778,2 | 778,2 | 809,3 | 841,7 | 875,3 | 910,3 | 4993,0 |
| 5.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 778,2 | 778,2 | 809,3 | 841,7 | 875,3 | 910,3 | 4993,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 778,2 | 778,2 | 809,3 | 841,7 | 875,3 | 910,3 | 4993,0 |
| 6 | ЖК | Бюджет Санкт-Петербурга | 11025,9 | 11819,8 | 12292,7 | 12784,5 | 13295,8 | 13827,6 | 75046,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 11025,9 | 11819,8 | 12292,7 | 12784,5 | 13295,8 | 13827,6 | 75046,3 |
| 6.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 11025,9 | 11819,8 | 12292,7 | 12784,5 | 13295,8 | 13827,6 | 75046,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 11025,9 | 11819,8 | 12292,7 | 12784,5 | 13295,8 | 13827,6 | 75046,3 |
| 7 | КГФК | Бюджет Санкт-Петербурга | 4885,9 | 5357,3 | 5256,5 | 728,8 | 758,0 | 788,3 | 17774,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 4885,9 | 5357,3 | 5256,5 | 728,8 | 758,0 | 788,3 | 17774,8 |
| 7.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 4885,9 | 5357,3 | 5256,5 | 728,8 | 758,0 | 788,3 | 17774,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 4885,9 | 5357,3 | 5256,5 | 728,8 | 758,0 | 788,3 | 17774,8 |
| 8 | КИО | Бюджет Санкт-Петербурга | 15005,3 | 14929,7 | 15527,0 | 16148,2 | 16794,1 | 17465,8 | 95870,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 15005,3 | 14929,7 | 15527,0 | 16148,2 | 16794,1 | 17465,8 | 95870,1 |
| 8.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 15005,3 | 14929,7 | 15527,0 | 16148,2 | 16794,1 | 17465,8 | 95870,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 15005,3 | 14929,7 | 15527,0 | 16148,2 | 16794,1 | 17465,8 | 95870,1 |
| 9 | КБ | Бюджет Санкт-Петербурга | 5880,7 | 6033,6 | 6275,0 | 6526,0 | 6787,1 | 7058,5 | 38560,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 5880,7 | 6033,6 | 6275,0 | 6526,0 | 6787,1 | 7058,5 | 38560,9 |
| 9.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5880,7 | 6033,6 | 6275,0 | 6526,0 | 6787,1 | 7058,5 | 38560,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 5880,7 | 6033,6 | 6275,0 | 6526,0 | 6787,1 | 7058,5 | 38560,9 |
| 10 | КВС | Бюджет Санкт-Петербурга | 1434,0 | 1434,0 | 1491,4 | 1551,0 | 1613,1 | 1677,7 | 9201,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 1434,0 | 1434,0 | 1491,4 | 1551,0 | 1613,1 | 1677,7 | 9201,2 |
| 10.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1434,0 | 1434,0 | 1491,4 | 1551,0 | 1613,1 | 1677,7 | 9201,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 1434,0 | 1434,0 | 1491,4 | 1551,0 | 1613,1 | 1677,7 | 9201,2 |
| 11 | КВЗПБ | Бюджет Санкт-Петербурга | 6245,3 | 6245,3 | 6495,1 | 6755,0 | 7025,2 | 7306,3 | 40072,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 6245,3 | 6245,3 | 6495,1 | 6755,0 | 7025,2 | 7306,3 | 40072,2 |
| 11.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6245,3 | 6245,3 | 6495,1 | 6755,0 | 7025,2 | 7306,3 | 40072,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 6245,3 | 6245,3 | 6495,1 | 6755,0 | 7025,2 | 7306,3 | 40072,2 |
| 12 | КГЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 221014,6 | 225028,3 | 234029,3 | 243378,2 | 253113,3 | 263237,8 | 1439801,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 221014,6 | 225028,3 | 234029,3 | 243378,2 | 253113,3 | 263237,8 | 1439801,5 |
| 12.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 922,9 | 922,9 | 959,7 | 998,0 | 1037,9 | 1079,4 | 5920,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 922,9 | 922,9 | 959,7 | 998,0 | 1037,9 | 1079,4 | 5920,8 |
| 12.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 220091,7 | 224105,4 | 233069,6 | 242380,2 | 252075,4 | 262158,4 | 1433880,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 220091,7 | 224105,4 | 233069,6 | 242380,2 | 252075,4 | 262158,4 | 1433880,7 |
| 13 | КГИОП | Бюджет Санкт-Петербурга | 2164,3 | 2164,3 | 2250,9 | 2341,0 | 2434,6 | 2532,0 | 13887,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 2164,3 | 2164,3 | 2250,9 | 2341,0 | 2434,6 | 2532,0 | 13887,1 |
| 13.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2164,3 | 2164,3 | 2250,9 | 2341,0 | 2434,6 | 2532,0 | 13887,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 2164,3 | 2164,3 | 2250,9 | 2341,0 | 2434,6 | 2532,0 | 13887,1 |
| 14 | КГА | Бюджет Санкт-Петербурга | 35915,9 | 29461,9 | 30638,4 | 31861,8 | 33136,3 | 34461,8 | 195476,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 35915,9 | 29461,9 | 30638,4 | 31861,8 | 33136,3 | 34461,8 | 195476,1 |
| 14.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 35915,9 | 29461,9 | 30638,4 | 31861,8 | 33136,3 | 34461,8 | 195476,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 35915,9 | 29461,9 | 30638,4 | 31861,8 | 33136,3 | 34461,8 | 195476,1 |
| 15 | КЗАГС | Бюджет Санкт-Петербурга | 2417,9 | 2417,9 | 2514,6 | 2615,2 | 2719,8 | 2828,6 | 15514,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 2417,9 | 2417,9 | 2514,6 | 2615,2 | 2719,8 | 2828,6 | 15514,0 |
| 15.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2417,9 | 2417,9 | 2514,6 | 2615,2 | 2719,8 | 2828,6 | 15514,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 2417,9 | 2417,9 | 2514,6 | 2615,2 | 2719,8 | 2828,6 | 15514,0 |
| 16 | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 6281,4 | 6281,4 | 6532,6 | 6793,9 | 7065,7 | 7348,3 | 40303,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 6281,4 | 6281,4 | 6532,6 | 6793,9 | 7065,7 | 7348,3 | 40303,3 |
| 16.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6281,4 | 6281,4 | 6532,6 | 6793,9 | 7065,7 | 7348,3 | 40303,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 6281,4 | 6281,4 | 6532,6 | 6793,9 | 7065,7 | 7348,3 | 40303,3 |
| 17 | КИнв | Бюджет Санкт-Петербурга | 2114,4 | 2149,5 | 2235,4 | 2324,8 | 2417,8 | 2514,6 | 13756,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 2114,4 | 2149,5 | 2235,4 | 2324,8 | 2417,8 | 2514,6 | 13756,5 |
| 17.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2114,4 | 2149,5 | 2235,4 | 2324,8 | 2417,8 | 2514,6 | 13756,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 2114,4 | 2149,5 | 2235,4 | 2324,8 | 2417,8 | 2514,6 | 13756,5 |
| 18 | КИС | Бюджет Санкт-Петербурга | 11750524,3 | 11573006,4 | 10493345,0 | 10879682,8 | 11044576,0 | 11826567,4 | 67567701,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 12580,7 | 17623,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30204,4 |
|  |  | Итого | 11750524,3 | 11585587,1 | 10510968,7 | 10879682,8 | 11044576,0 | 11826567,4 | 67597906,3 |
| 18.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 11750524,3 | 11573006,4 | 10493345,0 | 10879682,8 | 11044576,0 | 11826567,4 | 67567701,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 12580,7 | 17623,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30204,4 |
|  |  | Итого | 11750524,3 | 11585587,1 | 10510968,7 | 10879682,8 | 11044576,0 | 11826567,4 | 67597906,3 |
| 19 | ККИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 3919,1 | 4245,1 | 4414,1 | 4590,9 | 4774,5 | 4965,5 | 26909,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 3919,1 | 4245,1 | 4414,1 | 4590,9 | 4774,5 | 4965,5 | 26909,2 |
| 19.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3919,1 | 4245,1 | 4414,1 | 4590,9 | 4774,5 | 4965,5 | 26909,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 3919,1 | 4245,1 | 4414,1 | 4590,9 | 4774,5 | 4965,5 | 26909,2 |
| 20 | КК | Бюджет Санкт-Петербурга | 7220,7 | 7633,6 | 7930,7 | 8254,1 | 8584,2 | 8927,5 | 48550,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 7220,7 | 7633,6 | 7930,7 | 8254,1 | 8584,2 | 8927,5 | 48550,8 |
| 20.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7220,7 | 7633,6 | 7930,7 | 8254,1 | 8584,2 | 8927,5 | 48550,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 7220,7 | 7633,6 | 7930,7 | 8254,1 | 8584,2 | 8927,5 | 48550,8 |
| 21 | КМОРМП | Бюджет Санкт-Петербурга | 1170,8 | 1079,1 | 1122,2 | 1167,0 | 1213,6 | 1262,1 | 7014,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 1170,8 | 1079,1 | 1122,2 | 1167,0 | 1213,6 | 1262,1 | 7014,8 |
| 21.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1170,8 | 1079,1 | 1122,2 | 1167,0 | 1213,6 | 1262,1 | 7014,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 1170,8 | 1079,1 | 1122,2 | 1167,0 | 1213,6 | 1262,1 | 7014,8 |
| 22 | КМПВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 1667,1 | 1667,1 | 1733,8 | 1803,2 | 1875,3 | 1950,3 | 10696,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 1667,1 | 1667,1 | 1733,8 | 1803,2 | 1875,3 | 1950,3 | 10696,8 |
| 22.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1667,1 | 1667,1 | 1733,8 | 1803,2 | 1875,3 | 1950,3 | 10696,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 1667,1 | 1667,1 | 1733,8 | 1803,2 | 1875,3 | 1950,3 | 10696,8 |
| 23 | КНВШ | Бюджет Санкт-Петербурга | 2293,1 | 2725,0 | 2834,1 | 2947,5 | 3065,4 | 3188,1 | 17053,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 2293,1 | 2725,0 | 2834,1 | 2947,5 | 3065,4 | 3188,1 | 17053,2 |
| 23.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2293,1 | 2725,0 | 2834,1 | 2947,5 | 3065,4 | 3188,1 | 17053,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 2293,1 | 2725,0 | 2834,1 | 2947,5 | 3065,4 | 3188,1 | 17053,2 |
| 24 | КО | Бюджет Санкт-Петербурга | 8284,7 | 2675,2 | 2780,4 | 2892,3 | 3008,0 | 3128,3 | 22768,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 8284,7 | 2675,2 | 2780,4 | 2892,3 | 3008,0 | 3128,3 | 22768,9 |
| 24.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 8284,7 | 2675,2 | 2780,4 | 2892,3 | 3008,0 | 3128,3 | 22768,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 8284,7 | 2675,2 | 2780,4 | 2892,3 | 3008,0 | 3128,3 | 22768,9 |
| 25 | КПВСМИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 6168,3 | 6168,3 | 6335,0 | 6508,4 | 6768,7 | 7039,5 | 38988,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 6168,3 | 6168,3 | 6335,0 | 6508,4 | 6768,7 | 7039,5 | 38988,2 |
| 25.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6168,3 | 6168,3 | 6335,0 | 6508,4 | 6768,7 | 7039,5 | 38988,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 6168,3 | 6168,3 | 6335,0 | 6508,4 | 6768,7 | 7039,5 | 38988,2 |
| 26 | КПООС | Бюджет Санкт-Петербурга | 3836,4 | 5131,7 | 5333,8 | 5549,4 | 5771,4 | 6002,3 | 31625,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 3836,4 | 5131,7 | 5333,8 | 5549,4 | 5771,4 | 6002,3 | 31625,0 |
| 26.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3836,4 | 5131,7 | 5333,8 | 5549,4 | 5771,4 | 6002,3 | 31625,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 3836,4 | 5131,7 | 5333,8 | 5549,4 | 5771,4 | 6002,3 | 31625,0 |
| 27 | КППИиТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 7794,2 | 10776,5 | 11200,5 | 11653,8 | 12119,9 | 12604,7 | 66149,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 7794,2 | 10776,5 | 11200,5 | 11653,8 | 12119,9 | 12604,7 | 66149,6 |
| 27.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7794,2 | 10776,5 | 11200,5 | 11653,8 | 12119,9 | 12604,7 | 66149,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 7794,2 | 10776,5 | 11200,5 | 11653,8 | 12119,9 | 12604,7 | 66149,6 |
| 28 | КРТИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 15678,2 | 12577,1 | 13080,3 | 13603,5 | 14147,6 | 14713,5 | 83800,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 15678,2 | 12577,1 | 13080,3 | 13603,5 | 14147,6 | 14713,5 | 83800,2 |
| 28.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 15678,2 | 12577,1 | 13080,3 | 13603,5 | 14147,6 | 14713,5 | 83800,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 15678,2 | 12577,1 | 13080,3 | 13603,5 | 14147,6 | 14713,5 | 83800,2 |
| 29 | КРТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 597,0 | 693,9 | 661,9 | 688,9 | 716,5 | 745,2 | 4103,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 597,0 | 693,9 | 661,9 | 688,9 | 716,5 | 745,2 | 4103,4 |
| 29.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 597,0 | 693,9 | 661,9 | 688,9 | 716,5 | 745,2 | 4103,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 597,0 | 693,9 | 661,9 | 688,9 | 716,5 | 745,2 | 4103,4 |
| 30 | КСП | Бюджет Санкт-Петербурга | 5559,4 | 30270,4 | 31447,4 | 32719,0 | 34027,8 | 35389,0 | 169413,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 5559,4 | 30270,4 | 31447,4 | 32719,0 | 34027,8 | 35389,0 | 169413,0 |
| 30.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5559,4 | 30270,4 | 31447,4 | 32719,0 | 34027,8 | 35389,0 | 169413,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 5559,4 | 30270,4 | 31447,4 | 32719,0 | 34027,8 | 35389,0 | 169413,0 |
| 31 | КС | Бюджет Санкт-Петербурга | 60021,6 | 220702,6 | 51073,2 | 297202,4 | 503722,4 | 183575,2 | 1316297,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 60021,6 | 220702,6 | 51073,2 | 297202,4 | 503722,4 | 183575,2 | 1316297,4 |
| 31.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 60021,6 | 220702,6 | 51073,2 | 297202,4 | 503722,4 | 183575,2 | 1316297,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 60021,6 | 220702,6 | 51073,2 | 297202,4 | 503722,4 | 183575,2 | 1316297,4 |
| 32 | КТар | Бюджет Санкт-Петербурга | 1023,1 | 1084,4 | 1127,8 | 1172,9 | 1219,8 | 1268,6 | 6896,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 1023,1 | 1084,4 | 1127,8 | 1172,9 | 1219,8 | 1268,6 | 6896,6 |
| 32.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1023,1 | 1084,4 | 1127,8 | 1172,9 | 1219,8 | 1268,6 | 6896,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 1023,1 | 1084,4 | 1127,8 | 1172,9 | 1219,8 | 1268,6 | 6896,6 |
| 33 | КТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 11501,4 | 11501,4 | 11961,4 | 12439,8 | 12937,4 | 13454,9 | 73796,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 11501,4 | 11501,4 | 11961,4 | 12439,8 | 12937,4 | 13454,9 | 73796,3 |
| 33.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 11501,4 | 11501,4 | 11961,4 | 12439,8 | 12937,4 | 13454,9 | 73796,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 11501,4 | 11501,4 | 11961,4 | 12439,8 | 12937,4 | 13454,9 | 73796,3 |
| 34 | КТЗН | Бюджет Санкт-Петербурга | 2869,5 | 3294,4 | 3426,2 | 3563,3 | 3705,9 | 3854,1 | 20713,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 2869,5 | 3294,4 | 3426,2 | 3563,3 | 3705,9 | 3854,1 | 20713,4 |
| 34.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2869,5 | 3294,4 | 3426,2 | 3563,3 | 3705,9 | 3854,1 | 20713,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 2869,5 | 3294,4 | 3426,2 | 3563,3 | 3705,9 | 3854,1 | 20713,4 |
| 35 | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | 2461,1 | 2461,1 | 2559,6 | 2662,1 | 2768,5 | 2879,2 | 15791,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 2461,1 | 2461,1 | 2559,6 | 2662,1 | 2768,5 | 2879,2 | 15791,6 |
| 35.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2461,1 | 2461,1 | 2559,6 | 2662,1 | 2768,5 | 2879,2 | 15791,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 2461,1 | 2461,1 | 2559,6 | 2662,1 | 2768,5 | 2879,2 | 15791,6 |
| 36 | КЭПСП | Бюджет Санкт-Петербурга | 278666,5 | 293645,1 | 49739,9 | 51767,3 | 53838,0 | 55991,5 | 783648,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 278666,5 | 293645,1 | 49739,9 | 51767,3 | 53838,0 | 55991,5 | 783648,3 |
| 36.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 278666,5 | 293645,1 | 49739,9 | 51767,3 | 53838,0 | 55991,5 | 783648,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 278666,5 | 293645,1 | 49739,9 | 51767,3 | 53838,0 | 55991,5 | 783648,3 |
| 37 | КЭИО | Бюджет Санкт-Петербурга | 8997,4 | 9004,2 | 9364,4 | 9739,0 | 10128,6 | 10533,7 | 57767,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 8997,4 | 9004,2 | 9364,4 | 9739,0 | 10128,6 | 10533,7 | 57767,3 |
| 37.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 8997,4 | 9004,2 | 9364,4 | 9739,0 | 10128,6 | 10533,7 | 57767,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 8997,4 | 9004,2 | 9364,4 | 9739,0 | 10128,6 | 10533,7 | 57767,3 |
| 38 | КДА | Бюджет Санкт-Петербурга | 1451,2 | 1842,7 | 1286,4 | 1225,9 | 1274,9 | 1325,9 | 8407,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 1451,2 | 1842,7 | 1286,4 | 1225,9 | 1274,9 | 1325,9 | 8407,0 |
| 38.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1451,2 | 1842,7 | 1286,4 | 1225,9 | 1274,9 | 1325,9 | 8407,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 1451,2 | 1842,7 | 1286,4 | 1225,9 | 1274,9 | 1325,9 | 8407,0 |
| 39 | КТР | Бюджет Санкт-Петербурга | 1282,8 | 1389,3 | 1444,9 | 1502,7 | 1562,8 | 1625,3 | 8807,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 1282,8 | 1389,3 | 1444,9 | 1502,7 | 1562,8 | 1625,3 | 8807,8 |
| 39.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1282,8 | 1389,3 | 1444,9 | 1502,7 | 1562,8 | 1625,3 | 8807,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 1282,8 | 1389,3 | 1444,9 | 1502,7 | 1562,8 | 1625,3 | 8807,8 |
| 40 | КФ | Бюджет Санкт-Петербурга | 391266,7 | 434676,2 | 485257,7 | 476217,5 | 495266,2 | 515076,8 | 2797761,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 391266,7 | 434676,2 | 485257,7 | 476217,5 | 495266,2 | 515076,8 | 2797761,1 |
| 40.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 391266,7 | 434676,2 | 485257,7 | 476217,5 | 495266,2 | 515076,8 | 2797761,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 391266,7 | 434676,2 | 485257,7 | 476217,5 | 495266,2 | 515076,8 | 2797761,1 |
| 41 | СГСН | Бюджет Санкт-Петербурга | 3287,0 | 4267,0 | 4437,6 | 4615,1 | 4799,7 | 4991,7 | 26398,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 3287,0 | 4267,0 | 4437,6 | 4615,1 | 4799,7 | 4991,7 | 26398,1 |
| 41.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3287,0 | 4267,0 | 4437,6 | 4615,1 | 4799,7 | 4991,7 | 26398,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 3287,0 | 4267,0 | 4437,6 | 4615,1 | 4799,7 | 4991,7 | 26398,1 |
| 42 | УВ | Бюджет Санкт-Петербурга | 383,4 | 383,4 | 398,8 | 414,8 | 431,4 | 448,6 | 2460,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 383,4 | 383,4 | 398,8 | 414,8 | 431,4 | 448,6 | 2460,4 |
| 42.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 383,4 | 383,4 | 398,8 | 414,8 | 431,4 | 448,6 | 2460,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 383,4 | 383,4 | 398,8 | 414,8 | 431,4 | 448,6 | 2460,4 |
| 43 | УРСО | Бюджет Санкт-Петербурга | 420,4 | 420,4 | 437,2 | 454,7 | 472,9 | 491,8 | 2697,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 420,4 | 420,4 | 437,2 | 454,7 | 472,9 | 491,8 | 2697,4 |
| 43.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 420,4 | 420,4 | 437,2 | 454,7 | 472,9 | 491,8 | 2697,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 420,4 | 420,4 | 437,2 | 454,7 | 472,9 | 491,8 | 2697,4 |
| 44 | УСП | Бюджет Санкт-Петербурга | 263,9 | 448,5 | 466,5 | 485,2 | 504,6 | 524,8 | 2693,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 263,9 | 448,5 | 466,5 | 485,2 | 504,6 | 524,8 | 2693,5 |
| 44.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 263,9 | 448,5 | 466,5 | 485,2 | 504,6 | 524,8 | 2693,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 263,9 | 448,5 | 466,5 | 485,2 | 504,6 | 524,8 | 2693,5 |
| 45 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 5869,9 | 3540,0 | 3631,1 | 3780,5 | 3931,7 | 4089,0 | 24842,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 5869,9 | 3540,0 | 3631,1 | 3780,5 | 3931,7 | 4089,0 | 24842,2 |
| 45.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5869,9 | 3540,0 | 3631,1 | 3780,5 | 3931,7 | 4089,0 | 24842,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 5869,9 | 3540,0 | 3631,1 | 3780,5 | 3931,7 | 4089,0 | 24842,2 |
| 46 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 8164,7 | 3265,9 | 3396,5 | 3532,4 | 3673,7 | 3820,6 | 25853,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 8164,7 | 3265,9 | 3396,5 | 3532,4 | 3673,7 | 3820,6 | 25853,8 |
| 46.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 8164,7 | 3265,9 | 3396,5 | 3532,4 | 3673,7 | 3820,6 | 25853,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 8164,7 | 3265,9 | 3396,5 | 3532,4 | 3673,7 | 3820,6 | 25853,8 |
| 47 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 9665,5 | 9665,5 | 6307,3 | 6559,6 | 6822,0 | 7094,9 | 46114,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 9665,5 | 9665,5 | 6307,3 | 6559,6 | 6822,0 | 7094,9 | 46114,8 |
| 47.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 9665,5 | 9665,5 | 6307,3 | 6559,6 | 6822,0 | 7094,9 | 46114,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 9665,5 | 9665,5 | 6307,3 | 6559,6 | 6822,0 | 7094,9 | 46114,8 |
| 48 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 10180,7 | 8379,1 | 8714,3 | 9062,9 | 9425,4 | 9802,4 | 55564,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 10180,7 | 8379,1 | 8714,3 | 9062,9 | 9425,4 | 9802,4 | 55564,8 |
| 48.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 10180,7 | 8379,1 | 8714,3 | 9062,9 | 9425,4 | 9802,4 | 55564,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 10180,7 | 8379,1 | 8714,3 | 9062,9 | 9425,4 | 9802,4 | 55564,8 |
| 49 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 9591,9 | 4581,9 | 4765,1 | 4955,7 | 5153,9 | 5360,1 | 34408,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 9591,9 | 4581,9 | 4765,1 | 4955,7 | 5153,9 | 5360,1 | 34408,6 |
| 49.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 9591,9 | 4581,9 | 4765,1 | 4955,7 | 5153,9 | 5360,1 | 34408,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 9591,9 | 4581,9 | 4765,1 | 4955,7 | 5153,9 | 5360,1 | 34408,6 |
| 50 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 6623,5 | 3628,1 | 3773,3 | 3924,3 | 4081,3 | 4244,6 | 26275,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 6623,5 | 3628,1 | 3773,3 | 3924,3 | 4081,3 | 4244,6 | 26275,1 |
| 50.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6623,5 | 3628,1 | 3773,3 | 3924,3 | 4081,3 | 4244,6 | 26275,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 6623,5 | 3628,1 | 3773,3 | 3924,3 | 4081,3 | 4244,6 | 26275,1 |
| 51 | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 10476,2 | 4994,8 | 5162,0 | 5329,5 | 5542,7 | 5764,4 | 37269,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 10476,2 | 4994,8 | 5162,0 | 5329,5 | 5542,7 | 5764,4 | 37269,6 |
| 51.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 10476,2 | 4994,8 | 5162,0 | 5329,5 | 5542,7 | 5764,4 | 37269,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 10476,2 | 4994,8 | 5162,0 | 5329,5 | 5542,7 | 5764,4 | 37269,6 |
| 52 | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 7623,7 | 5158,6 | 5364,9 | 5579,5 | 5802,7 | 6034,8 | 35564,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 7623,7 | 5158,6 | 5364,9 | 5579,5 | 5802,7 | 6034,8 | 35564,2 |
| 52.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7623,7 | 5158,6 | 5364,9 | 5579,5 | 5802,7 | 6034,8 | 35564,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 7623,7 | 5158,6 | 5364,9 | 5579,5 | 5802,7 | 6034,8 | 35564,2 |
| 53 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 3520,0 | 1677,9 | 1745,0 | 1814,8 | 1887,4 | 1962,9 | 12608,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 3520,0 | 1677,9 | 1745,0 | 1814,8 | 1887,4 | 1962,9 | 12608,0 |
| 53.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3520,0 | 1677,9 | 1745,0 | 1814,8 | 1887,4 | 1962,9 | 12608,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 3520,0 | 1677,9 | 1745,0 | 1814,8 | 1887,4 | 1962,9 | 12608,0 |
| 54 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 3387,3 | 1742,4 | 1812,0 | 1884,4 | 1959,8 | 2038,2 | 12824,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 3387,3 | 1742,4 | 1812,0 | 1884,4 | 1959,8 | 2038,2 | 12824,1 |
| 54.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3387,3 | 1742,4 | 1812,0 | 1884,4 | 1959,8 | 2038,2 | 12824,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 3387,3 | 1742,4 | 1812,0 | 1884,4 | 1959,8 | 2038,2 | 12824,1 |
| 55 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 8322,8 | 2675,1 | 2782,1 | 2893,3 | 3009,0 | 3129,4 | 22811,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 8322,8 | 2675,1 | 2782,1 | 2893,3 | 3009,0 | 3129,4 | 22811,7 |
| 55.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 8322,8 | 2675,1 | 2782,1 | 2893,3 | 3009,0 | 3129,4 | 22811,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 8322,8 | 2675,1 | 2782,1 | 2893,3 | 3009,0 | 3129,4 | 22811,7 |
| 56 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 15217,0 | 12940,1 | 6191,0 | 6350,1 | 6500,1 | 6760,1 | 53958,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 15217,0 | 12940,1 | 6191,0 | 6350,1 | 6500,1 | 6760,1 | 53958,4 |
| 56.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 15217,0 | 12940,1 | 6191,0 | 6350,1 | 6500,1 | 6760,1 | 53958,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 15217,0 | 12940,1 | 6191,0 | 6350,1 | 6500,1 | 6760,1 | 53958,4 |
| 57 | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 6825,6 | 6383,4 | 6638,8 | 6904,4 | 7180,6 | 7467,8 | 41400,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 6825,6 | 6383,4 | 6638,8 | 6904,4 | 7180,6 | 7467,8 | 41400,6 |
| 57.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6825,6 | 6383,4 | 6638,8 | 6904,4 | 7180,6 | 7467,8 | 41400,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 6825,6 | 6383,4 | 6638,8 | 6904,4 | 7180,6 | 7467,8 | 41400,6 |
| 58 | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 5260,8 | 2379,3 | 2471,9 | 2572,7 | 2675,6 | 2782,6 | 18142,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 5260,8 | 2379,3 | 2471,9 | 2572,7 | 2675,6 | 2782,6 | 18142,9 |
| 58.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5260,8 | 2379,3 | 2471,9 | 2572,7 | 2675,6 | 2782,6 | 18142,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 5260,8 | 2379,3 | 2471,9 | 2572,7 | 2675,6 | 2782,6 | 18142,9 |
| 59 | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 9067,0 | 13629,5 | 9943,4 | 10385,8 | 10801,2 | 11233,2 | 65060,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 9067,0 | 13629,5 | 9943,4 | 10385,8 | 10801,2 | 11233,2 | 65060,1 |
| 59.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 9067,0 | 13629,5 | 9943,4 | 10385,8 | 10801,2 | 11233,2 | 65060,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 9067,0 | 13629,5 | 9943,4 | 10385,8 | 10801,2 | 11233,2 | 65060,1 |
| 60 | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 7285,2 | 3789,9 | 3941,5 | 4099,2 | 4263,2 | 4433,7 | 27812,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 7285,2 | 3789,9 | 3941,5 | 4099,2 | 4263,2 | 4433,7 | 27812,7 |
| 60.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7285,2 | 3789,9 | 3941,5 | 4099,2 | 4263,2 | 4433,7 | 27812,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 7285,2 | 3789,9 | 3941,5 | 4099,2 | 4263,2 | 4433,7 | 27812,7 |
| 61 | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 13986,8 | 7562,7 | 3338,7 | 3472,3 | 3611,2 | 3755,6 | 35727,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 13986,8 | 7562,7 | 3338,7 | 3472,3 | 3611,2 | 3755,6 | 35727,3 |
| 61.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 13986,8 | 7562,7 | 3338,7 | 3472,3 | 3611,2 | 3755,6 | 35727,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 13986,8 | 7562,7 | 3338,7 | 3472,3 | 3611,2 | 3755,6 | 35727,3 |
| 62 | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 7638,4 | 5487,1 | 5692,2 | 5922,6 | 6159,5 | 6405,9 | 37305,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 7638,4 | 5487,1 | 5692,2 | 5922,6 | 6159,5 | 6405,9 | 37305,7 |
| 62.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7638,4 | 5487,1 | 5692,2 | 5922,6 | 6159,5 | 6405,9 | 37305,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 7638,4 | 5487,1 | 5692,2 | 5922,6 | 6159,5 | 6405,9 | 37305,7 |

3. Подпрограмма 1

3.1. Паспорт подпрограммы 1

(Подраздел в редакции, введенной в действие [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441842089&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P60LP))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 3.1.1 | Исполнители подпрограммы 1 (соисполнители государственной программы и (или) ответственный исполнитель государственной программы) | АК; ГАТИ; ГЖИ; Гостехнадзор; ЖК; КГФК; КИО; КБ; КВС; КВЗПБ; КГЗ; КГИОП; КГА; КЗАГС; КЗ; КИнв; КИС; ККИ; КК; КМОРМП; КМПВОО; КНВШ; КО; КПВСМИ; КПООС; КППИиТ; КРТИ; КРТ; КСП; КС; КТар; КТ; КТЗН; КФКС; КЭПСП; КЭИО; КДА; КТР; КФ; СГСН; УВ; УРСО; УСП; АР |
| 3.1.2 | Участники государственной программы (в части реализации подпрограммы 1) | - |
| 3.1.3 | Цели подпрограммы 1 | Качественное предоставление ИОГВ государственных услуг и исполнение государственных функций за счет применения информационных и телекоммуникационных технологий |
| 3.1.4 | Задачи подпрограммы 1 | Обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий; развитие технической и технологической основы информационного общества; автоматизация исполнения государственных функций ИОГВ (развитие применения технологий электронного правительства); защита информации от несанкционированного доступа и искажения; повышение открытости государственного управления |
| 3.1.5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы 1 | Информационная инфраструктура; Информационная безопасность; Цифровое государственное управление; Экспорт услуг |
| 3.1.6 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 по источникам финансирования с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Бюджет Санкт-Петербурга, тыс.руб.: 2019 год - 12867228,8; 2020 год - 12875040,1; 2021 год - 11419522,9; 2022 год - 12053829,9; 2023 год - 12460216,5; 2024 год - 12958537,4. Федеральный бюджет, тыс.руб.: 2020 год - 12580,7; 2021 год - 17623,7. Из них на реализацию региональных проектов: бюджет Санкт-Петербурга, тыс.руб.: 2019 год - 2211773,0; 2020 год - 2127920,4; 2021 год - 2154893,6; федеральный бюджет, тыс.руб.: 2020 год - 12580,7. Итого - 74664580,0 тыс.руб. |
| 3.1.7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Предоставление государственных услуг с гарантированным качеством и рост охвата населения и юридических лиц всем спектром услуг (государственных, информационных и др.); повышение эффективности исполнения ИОГВ государственных функций; открытость и доступность органов государственной власти Санкт-Петербурга для населения и бизнеса в Санкт-Петербурге; возможность проведения всестороннего анализа сложных ситуаций в сфере государственного управления в Санкт-Петербурге, прогнозирования возможных вариантов и последствий их развития путем проведения исследований на соответствующих моделях с помощью инфокоммуникационных технологий; создание на территории Санкт-Петербурга современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; высокая степень интеграции Санкт-Петербурга в информационное общество Российской Федерации и мировое информационное общество; внедрение развитых технологий защиты информации для обеспечения ее сохранности и обеспечения безопасности информации ограниченного доступа; доля автоматизированных рабочих мест, требующих замены или модернизации, - 13 процентов; доля государственных учреждений Санкт-Петербурга, подключенных к ЕМТС, - 95 процентов; доля электронного документооборота между органами государственной власти Санкт-Петербурга в общем объеме документооборота - 98 процентов |

     

3.2. Характеристика текущего состояния информатизации предоставления государственных услуг и исполнения ИОГВ государственных функций

Информационное общество - общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан.

Для этой стадии развития общества и экономики характерны:

увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества;

возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг, рост их доли в валовом внутреннем продукте;

нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, телевидения, сети "Интернет", а также традиционных и электронных средств массовой информации;

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего:

эффективное информационное взаимодействие людей;

их доступ к мировым информационным ресурсам;

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах;

развитие электронной демократии, информационной экономики, электронного государства, электронного правительства, цифровых рынков, электронных социальных и хозяйствующих сетей.

Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения информационных технологий и развитие информационного общества в Санкт-Петербурге, является высокий уровень различия в использовании информационных технологий в различных организациях и учреждениях Санкт-Петербурга, а также в домашних хозяйствах. Остаются проблемы организации широкополосного доступа для конечных пользователей.

На начало 2018 года 82,7 процента всех домашних хозяйств имели широкополосный доступ к сети "Интернет". Данный показатель соответствует уровню наиболее развитых стран (по данным Internet World Stat среднеевропейский уровень проникновения сети "Интернет" среди населения составляет 85,2 процента). Удельный вес организаций в Санкт-Петербурге, использующих широкополосный доступ к сети "Интернет", на начало 2017 года составил 91,2 процента от общего числа обследованных организаций, что ниже уровня Москвы на 4,3 процентных пункта. Для ускоренного развития в Санкт-Петербурге информационного общества необходимо обеспечить значительное снижение стоимости предоставляемых населению Санкт-Петербурга услуг на основе информационных технологий с одновременным повышением их качества на основе развития конкуренции между операторами связи и поставщиками оборудования.

Другой причиной, препятствующей ускоренному развитию в Санкт-Петербурге информационного общества, является недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков использования информационных технологий.

194 государственные услуги в электронном виде доступны на Портале.

687914 межведомственных запросов направлено посредством Электронного кабинета должностного лица, зарегистрировано более 1200 пользователей.

Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) содержит более 150 типов сведений, 2800 полномочий ИОГВ.

Посредством программного комплекса "Кабинет согласований" осуществлено 463623 согласования по 57455 обращениям. Всего зарегистрировано более 170 организаций.

В части развития сети МФЦ:

63 подразделения МФЦ, 4 мобильных МФЦ;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 октября 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KB). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441838159&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PE0LR))

среднее время ожидания в очереди в МФЦ - менее 15 минут;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 октября 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KB). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441838159&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PE0LR))

количество доступных в МФЦ услуг в 2019 году - 354.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 октября 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KB). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441838159&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PE0LR))

3.2.2. Автоматизация выполнения государственных функций ИОГВ (применение технологий электронного правительства).  
Построение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

В 2017 году прирост объема оказанных услуг связи и информатизации составил 4,6 процента по отношению к уровню предыдущего года, причем в будущем можно прогнозировать сохранение данной тенденции.

Уровень цен и насыщенность рынка свидетельствуют о том, что средства информатизации и информационные услуги доступны для среднего и мелкого предпринимательства, а также жителей Санкт-Петербурга.

Производство и продажа услуг связи, средств вычислительной техники, программного обеспечения являются основными формами деловой активности организаций, позиционирующих свою деятельность в области информационно-коммуникационных технологий.

На территории Санкт-Петербурга использование персональных компьютеров населением - 91,6 процента.

На начало 2018 года доля населения, использующего сеть "Интернет" для получения государственных и муниципальных услуг, составляет 34,9 процента. Уровень удовлетворения качеством государственных и муниципальных услуг составляет 92,4 процента. Санкт-Петербург занял второе место в Российской Федерации после Москвы по объему услуг предоставления доступа к сети "Интернет".

Таким образом, развитие информатизации в Санкт-Петербурге характеризуется непрерывным расширением масштабов проникновения и охвата информационными технологиями всех сфер жизнедеятельности Санкт-Петербурга.

Рынок телекоммуникаций Санкт-Петербурга и всего Северо-Запада занимает второе место в Российской Федерации по объему услуг, уступая лишь рынку Москвы, являясь одним из наиболее динамично развивающихся. Санкт-Петербург обладает собственными высокотехнологичными сетями мобильной и цифровой фиксированной электросвязи.

Петербургские компании - операторы связи активно внедряют в свою работу передовые телекоммуникационные технологии, совершенствуя городскую инфраструктуру связи и наращивая спектр предоставляемых услуг.

Объем услуг, оказанных предприятиями связи Санкт-Петербурга в 2017 году, на 16,7 процента превысил аналогичный показатель предыдущего года и составил 28,0 млрд руб.

Рост объемов услуг связи в ближайшие годы ожидается на уровне 4-5 процентов и к 2024 году может достичь значения в 190 млрд руб.

Доля услуг связи является преобладающей в структуре платных услуг, оказываемых населению, и составляет 26 процентов.

Начисленная среднемесячная заработная плата на предприятиях связи по состоянию на конец 2016 года установилась на уровне 45027 руб., что составляет 72 процента к среднему уровню заработной платы по Санкт-Петербургу и на 8,8 процента выше уровня аналогичного периода предыдущего года.

По количеству выпускников по ИТ-специальностям Санкт-Петербург занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации.

Значение отрасли "Связь и информатизация" проявляется в постоянном увеличении ее доли в валовом внутреннем продукте страны, в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации. Доля связи и информатизации в валовом внутреннем продукте развитых стран мира достигает 10-15 процентов. Для Санкт-Петербурга этот показатель оценочно составляет 5,1 процента.

Отрасль информационных и телекоммуникационных технологий в последние 10 лет развивалась высокими темпами, ежегодный прирост объемов услуг составлял около 10 процентов, что существенно выше среднегодовых темпов роста валового внутреннего продукта и роста отдельных отраслей. По ряду параметров Санкт-Петербург практически не отличается от европейских городов, где доля сектора информационных и телекоммуникационных технологий составляет около 5 процентов валового внутреннего продукта, около 19 процентов жителей Санкт-Петербурга никогда не пользовались сетью "Интернет" и только 49 процентов жителей Санкт-Петербурга использовали сеть "Интернет" при получении государственной услуги (в основном для получения формы заявления).

Отмечавшиеся в указанный период достаточно высокие темпы роста объемов услуг были продемонстрированы во многом благодаря новым открывшимся рынкам, новым продуктам и услугам (сотовая связь, компьютерное оборудование, консалтинг и другие услуги) на фоне низкого начального уровня развития информационных и телекоммуникационных технологий в Российской Федерации. В настоящее время становится очевидным, что для сохранения набранных темпов роста необходимо устранить целый ряд существующих барьеров.

3.2.3. Информационные технологии в ИОГВ (применение технологий электронного правительства)

3.2.3.1. Основные проблемы текущего состояния информатизации Санкт-Петербурга

За последние три года в Санкт-Петербурге были разработаны и реализованы за счет бюджета Санкт-Петербурга следующие крупные проекты:

развитие системы межведомственного электронного взаимодействия Санкт-Петербурга;

эксплуатация МАИС ЭГУ;

развитие автоматизированной системы управления единой дежурной службы Администрации Санкт-Петербурга;

развитие Интегрированной системы информационно-аналитического обеспечения деятельности ИОГВ - системы поддержки принятия управленческих решений руководством Санкт-Петербурга;

внедрение и развитие базовых компонентов Единой системы учета населения Санкт-Петербурга;

развитие автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга";

развитие системы защиты информации в ИОГВ.

Процесс создания и внедрения информационно-коммуникационных технологий в Санкт-Петербурге не свободен от ряда проблем. Например, разрешению подлежат вопросы:

обязательности использования централизованных решений и нормативного правового регулирования механизмов согласования решений в сфере информационно-коммуникационных технологий, создаваемых и внедряемых государственными бюджетными и автономными учреждениями, государственными унитарными предприятиями;

подключения всех ИОГВ и подведомственных им организаций к ЕМТС;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 16 декабря 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 декабря 2019 года N 898](kodeks://link/d?nd=564043836&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K8). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441839140&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q00M1))

создания централизованной системы контроля деятельности подведомственных организаций;

централизованного формирования единых источников информации по данным одного типа, построенным на базе системы классификаторов, открытых данных или системе формирования базовых информационных ресурсов;

формирования единых требований к базовым пространственным данным и пространственным данным, формируемым в процессе деятельности ИОГВ;

необходимости создания государственных информационных систем, комплексно автоматизирующих процессы в сферах жилищно-коммунального хозяйства, энергетического и строительного комплексов, дорожного хозяйства, культуры, потребительского рынка;

оптимизации исполнения государственных полномочий с использованием реестра полномочий и единой информационной модели;

выработки единой политики в сфере выпуска, выдачи и обслуживания смарт-карт для доступа к государственным и муниципальным услугам, а также иным услугам на территории Санкт-Петербурга;

перехода на централизованную систему управления проектами в сфере информационно-коммуникационных технологий;

разработки "дорожных карт" автоматизации по всем отраслевым сферам жизнедеятельности и отраслевых стандартов взаимодействия и интеграции государственных информационных ресурсов;

выработки единых подходов к определению состояния информационно-коммуникационных технологий;

количественного и качественного роста угроз информационной безопасности;

внедрения новых информационно-коммуникационных технологий без завершения всего комплекса мероприятий по защите информации;

увеличения потенциального ущерба от возможных нарушений информационной безопасности, обусловленного увеличением объема и повышением уровня важности информации, обрабатываемой с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

импортозамещения;

нехватки специалистов, отвечающих за защиту информации в ИОГВ и подведомственных им организациях, отставания уровня их квалификации от темпов развития информационно-коммуникационных технологий и роста угроз информационной безопасности.

Внедрение информационных технологий и развитие информационного общества в Санкт-Петербурге сдерживается существующим значительным различием по глубине использования информационных технологий в органах государственной власти Санкт-Петербурга, организациях, учреждениях и домашних хозяйствах; разрозненностью, несогласованностью государственных информационных систем Санкт-Петербурга, а также дублированием информации в базах данных функционирующих государственных информационных систем Санкт-Петербурга.

Конкурентным преимуществом на мировом рынке обладают государства, отрасли экономики которых основываются на технологиях анализа больших объемов данных. Такие технологии активно используются в Российской Федерации, но они основаны на зарубежных разработках. Отечественные аналоги в настоящее время отсутствуют. Повсеместное внедрение иностранных информационных и коммуникационных технологий, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры, усложняет решение задачи по обеспечению защиты интересов граждан и государства в информационной сфере. С использованием сети "Интернет" все чаще совершаются компьютерные атаки на государственные и частные информационные ресурсы, на объекты критической информационной инфраструктуры.

Фундаментом, обеспечивающим любое информационное взаимодействие, функционирование любой автоматизированной информационной системы Санкт-Петербурга, является сеть передачи данных.

Комплексное обеспечение услугами телефонной связи, доступом к сети "Интернет", каналами передачи данных и иными услугами, неразрывно связанными с телекоммуникационными услугами, осуществляется средствами ЕМТС. ЕМТС является единой централизованной защищенной сетью связи и передачи данных и позволяет получить единое информационное и телекоммуникационное пространство, объединяющее подразделения ИОГВ и подведомственных им государственных учреждений.

Единое телекоммуникационное пространство, обеспеченное функционированием ЕМТС, позволяет:

организовать скоординированное, централизованное ведение и использование баз данных автоматизированных информационных систем;

обеспечить соблюдение требований информационной безопасности;

объединить службы и организации в единую информационную среду, что позволит организовать их оперативное взаимодействие на основе современных информационных технологий как в повседневной деятельности, так и при возникновении экстремальных ситуаций;

обеспечить формирование, стандартизацию и расширение доступности для абонентов стандартных пакетов унифицированных услуг связи и передачи данных, предоставляемых посредством ЕМТС: фиксированная и сотовая телефонная связь, высокоскоростной фиксированный и мобильный доступ в сети "Интернет" и к информационным ресурсам, цифровая профессиональная радиосвязь;

объединить органы государственной власти Санкт-Петербурга и государственные учреждения Санкт-Петербурга в единую телефонную сеть, что позволит снизить их зависимость от состояния сети сторонних операторов связи, а также уменьшить издержки на оплату арендованных телефонных линий и внутреннего телефонного трафика;

обеспечить органам государственной власти Санкт-Петербурга и государственным учреждениям Санкт-Петербурга централизованную конвергенцию всех видов связи и передачи данных и технологий доступа (проводная, беспроводная, сотовая, радио) с созданием универсальной высокоскоростной легкодоступной защищенной многофункциональной коммуникационной среды;

централизованно предоставлять полный комплекс стандартизованных телекоммуникационных услуг с постоянным повышением качества и контролем модернизации с учетом постоянного развития современных технологий в сфере связи;

экономить бюджетные средства за счет снижения затрат на оплату услуг различных коммерческих операторов связи, предоставляющих органам государственной власти и подведомственным государственным учреждениям услуги телефонии и передачи данных, а также за счет централизованного государственного регулирования профильным надзорным органом тарифов на весь комплекс телекоммуникационных услуг ЕМТС.

3.2.3.2. Основные направления развития информатизации Санкт-Петербурга

Развитие телекоммуникационной и информационной инфраструктуры относится к приоритетным направлениям государственной политики и с учетом формирования информационного общества является необходимым условием подъема экономики страны, роста занятости и повышения культурно-образовательного уровня населения.

В дальнейшем особое внимание должно быть уделено повышению качества услуг, снижению тарифов, внедрению в общемировое информационное пространство всех образовательных и научных учреждений, учреждений здравоохранения и культуры, органов государственной власти Санкт-Петербурга, реализации приоритетных национальных проектов "Здоровье", "Образование" и "Жилье".

Приоритетными направлениями государственной политики в области информационного и телекоммуникационного развития становятся:

обеспечение создания на всей территории Российской Федерации современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

обеспечение создания и развития основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни;

достижение технологической независимости Российской Федерации в отрасли информационных и телекоммуникационных технологий, опережающего роста российского рынка информационных и телекоммуникационных технологий по отношению к общемировому уровню;

обеспечение применения технологических систем, предназначенных для подключения к сети "Интернет" пятого поколения;

обеспечение доступных и разнообразных услуг почтовой связи;

существенное сокращение транзакционных издержек в экономике за счет стандартизации процессов, среды взаимодействия и внедрения информационных и телекоммуникационных технологий;

высокое качество предоставления государственных услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде;

обеспечение единства государственного регулирования, централизованного мониторинга и управления функционированием информационной инфраструктуры на уровне информационных систем и центров обработки данных, а также на уровне сетей связи;

обеспечение поэтапного перехода государственных органов и органов местного самоуправления к использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей в информационную инфраструктуру Российской Федерации;

обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию;

развитие социальной самоорганизации и социального партнерства власти, бизнеса и общественности на основе использования информационных технологий;

обеспечение возможности использования информационных и коммуникационных технологий при проведении опросов и переписи населения;

предупреждение изолированности отдельных граждан и социальных групп;

развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в сферах культуры, образования и здравоохранения;

возможность осуществления трудовой деятельности дистанционно и содействие самозанятости;

обеспечение защиты данных путем использования российских информационных и коммуникационных технологий в области защиты информации;

обеспечение поэтапной замены импортного оборудования, программного обеспечения и электронной компонентной базы российскими аналогами, технологической и производственной независимости и информационной безопасности;

обеспечение создания и развития систем нормативно-правовой, информационно-консультативной, технологической и технической помощи в обнаружении, предупреждении, предотвращении и отражении угроз информационной безопасности граждан и ликвидации последствий их проявления;

достижение такого уровня развития технологий защиты информации, который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, безопасность информации ограниченного доступа и информационную безопасность детей;

обеспечение правомерного использования персональных данных, информации, источником которой являются объекты промышленной, транспортной инфраструктур, инфраструктуры связи, а также данных, полученных из государственных информационных систем;

обеспечение развития распределенного регионального центра обработки данных ИОГВ на основе российского программного обеспечения и оборудования;

обеспечение использования российских криптоалгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии ИОГВ, а также с гражданами и организациями;

обеспечение работы по управлению проектами и программами на всех этапах жизненного цикла проектов по принципам проектного управления.

(Абзац дополнительно включен с 30 октября 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KC))

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационных технологий в целях повышения качества жизни граждан, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы принятия управленческих решений, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти. Устранение этих проблем требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий органов государственной власти.

3.2.3.2.3. Развитие системы защиты информации

Основными направлениями развития системы защиты информации Санкт-Петербурга являются:

создание и использование встроенных средств защиты информации для применения в информационных и коммуникационных технологиях;

обеспечение использования российских информационных и коммуникационных технологий в органах государственной власти Санкт-Петербурга, компаниях с государственным участием, органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге;

обеспечение безопасности объектов защиты информации в течение всего их жизненного цикла, включая анализ конфиденциальности информации, на всех технологических этапах ее обработки (преобразования) и использования во всех режимах функционирования технических средств при взаимодействии государственных информационных систем;

совершенствование методического обеспечения в области защиты информации;

совершенствование организационно-штатной структуры подразделений, отвечающих за обеспечение защиты информации, и подготовка специалистов по защите информации;

повышение эффективности управления системой защиты информации;

обеспечение комплексного контроля состояния.

3.2.4. Повышение открытости государственного управления

(Подраздел дополнительно включен с 30 октября 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K8))

Открытое государственное управление - это система принципов и организация государственного управления на основе развития форм участия граждан в управлении, подотчетности органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также широкого использования современных информационных технологий и новых средств коммуникаций во взаимодействии с гражданами, институтами гражданского общества, экспертами и представителями бизнес-сообщества.

Реализация принципов открытого государственного управления направлена:

на обеспечение высокого уровня открытости и прозрачности деятельности ИОГВ, свободный обмен информацией между ними и обществом;

на обеспечение активного участия граждан в подготовке, реализации решений ИОГВ;

на обеспечение возможности использования информационных и коммуникационных технологий при проведении опросов населения.

Основными направлениями открытого государственного управления являются:

повышение открытости информации о деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и иных ИОГВ, в том числе в сети "Интернет", в целях своевременного предоставления информации о деятельности ИОГВ, обеспечивающего удобный поиск, простое и доступное восприятие гражданами информации, а также улучшения качества взаимодействия граждан и ИОГВ;

обеспечение централизованного доступа к информации, созданной в пределах полномочий ИОГВ и подведомственных им учреждений и доступ к которой не ограничен федеральным законодательством, публикуемой в формате открытых данных, в целях повышения прозрачности их деятельности, взаимодействия с профессиональными сообществами на единой информационной площадке, а также создания благоприятных условий для формирования рынка приложений и веб-сервисов, функционирующих на основе открытых данных;

создание механизмов учета мнений, потребностей и приоритетов граждан при разработке и реализации управленческих решений, в том числе с использованием сети "Интернет", в целях повышения прозрачности государственного управления, повышения уровня доверия жителей Санкт-Петербурга к деятельности ИОГВ и удовлетворенности ее результатами.

Для обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга принято [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011 N 864 "О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга"](kodeks://link/d?nd=891854148&prevdoc=822403608).

(Абзац в редакции, введенной в действие с 16 декабря 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 декабря 2019 года N 898](kodeks://link/d?nd=564043836&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K8). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441839140&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PO0LS))

Развитие государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Открытые данные Санкт-Петербурга" направлено на увеличение количества публикуемых наборов открытых данных, повышение полноты и корректности данных.

Развитие портала "Наш Санкт-Петербург" направлено на расширение перечня тематик сообщений о проблемах, совершенствование механизмов отработки сообщений граждан, расширение публикации информации об объектах городской инфраструктуры.

3.3. Описание целей и задач подпрограммы 1

В соответствии со [Стратегией](kodeks://link/d?nd=420397755), [государственной программой Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)"](kodeks://link/d?nd=499091768), утвержденной [постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313](kodeks://link/d?nd=499091768), целями формирования и развития информационного общества в Российской Федерации являются повышение качества жизни граждан, создание условий для формирования общества знаний, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создание условий для удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении кругозора, обеспечение свободного доступа граждан и организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания и распространения, использования и обработки информации, доступа к ней, получения знаний, формирования новых рынков и обеспечения лидерства на них, повышения качества жизни граждан на основе широкого применения отечественных информационных и коммуникационных технологий, направленных на повышение производительности труда.

Таким образом, создание информационного общества рассматривается как платформа для решения задач более высокого уровня - модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития.

Цели государственной политики определяют необходимость решения задач не только в сфере информационных технологий, но и в науке, технике, социальной сфере и государственном управлении, а также других отраслях экономики, включая создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан, создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и ограничений для создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов и недопущение появления новых препятствий и ограничений как в традиционных отраслях экономики, так и в новых отраслях и на высокотехнологичных рынках.

В число показателей развития информационного общества в Российской Федерации, контрольные значения которых определены Стратегией, также включены показатели, отражающие уровень развития информационных технологий и степень их использования в разных сферах деятельности.

Текущее состояние готовности Российской Федерации к информационному обществу определяет в соответствии со Стратегией необходимость не только развития отрасли информационных технологий, но и определения приоритетов ее развития, создания на ее основе сервисов и обеспечения готовности граждан и организаций к использованию технических возможностей.

В соответствии с целями и задачами формирования и развития информационного общества в Российской Федерации, предусмотренными Стратегией, а также с учетом общемировых трендов и текущего состояния сферы создания и использования информационных технологий в Российской Федерации целью подпрограммы 1 является качественное предоставление ИОГВ государственных услуг и исполнение государственных функций за счет применения информационных и телекоммуникационных технологий.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 октября 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441838159&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QA0M6))

Реализация подпрограммы 1 нацелена:

на высокий уровень предоставления государственных услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде;

на развитие сервисов на основе информационных технологий в сферах культуры, образования и здравоохранения, обеспечение возможности дистанционной работы;

на высокую степень интеграции Санкт-Петербурга в общероссийское и мировое информационное общество;

формирование эффективного диалога органов государственной власти Санкт-Петербурга с гражданами, общественными объединениями и предпринимательским сообществом;

(Абзац дополнительно включен с 30 октября 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9))

обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Санкт-Петербурга, в том числе перевод межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - единая система), на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой версии 3.хх, одобренными подкомиссией по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

(Абзац дополнительно включен [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11 февраля 2020 года N 59](kodeks://link/d?nd=564254175&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KB))

Реализация подпрограммы 1 позволит:

повысить быстродействие информационных систем (сократить в несколько раз время ожидания ответов на подготовленный запрос к ресурсам действующих государственных информационных систем Санкт-Петербурга);

сосредоточить в едином информационном пространстве все государственные информационные ресурсы Санкт-Петербурга;

снизить расходы бюджета Санкт-Петербурга на сопровождение, эксплуатацию и модернизацию государственных информационных систем Санкт-Петербурга за счет сокращения количества площадок размещения оборудования и централизации администрирования и сопровождения автоматизированных информационных систем (далее - АИС) и автоматизированных рабочих мест, более эффективного использования государственных информационных ресурсов Санкт-Петербурга (вычислительных и хранения данных) путем оперативного перераспределения их между АИС;

улучшить планирование и контроль информатизации и расходования средств бюджета Санкт-Петербурга;

повысить надежность и отказоустойчивость информационной инфраструктуры Санкт-Петербурга, уровень информационной безопасности;

повысить уровень автоматизации процессов принятия решений, а также их обоснованность и оперативность;

повысить доступность государственных услуг в электронном виде;

обеспечить доступность, открытость и прозрачность государственных информационных ресурсов не только для сотрудников ИОГВ, но и для всего населения Санкт-Петербурга в целом.

Мероприятия подпрограммы 1 по повышению качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций реализуются путем осуществления следующих мер:

мониторинг социально-экономического развития Санкт-Петербурга;

внедрение механизмов стратегического планирования и прогнозирования;

обеспечение полного перехода на предоставление государственных услуг в электронной форме, в том числе обеспечение органов государственной власти нормативно-методической базой по внедрению информационных технологий в целях повышения эффективности деятельности, развитие аналитической системы оптимизации государственных функций и услуг;

внедрение механизмов, позволяющих использовать мобильные устройства для доступа к сервисам электронного правительства;

развитие сервисов взаимодействия граждан с органами государственной власти при помощи электронной почты, созданной на базе ЕПГУ, информационных порталов и приложений;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 октября 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441838159&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QA0M6))

обеспечение открытости информации о деятельности органов государственной власти и доступности государственных информационных ресурсов для граждан и организаций.

Также в рамках указанных мероприятий реализуются следующие меры:

развитие МАИС ЭГУ;

создание общегородской платформы "облачных вычислений".

Мероприятия по повышению качества исполнения государственных функций за счет создания и внедрения современных информационных технологий реализуются путем осуществления следующих мер:

обеспечение государственных органов нормативно-методической базой по внедрению информационных технологий в целях повышения эффективности их деятельности;

создание и развитие информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий государственными органами;

повышение качества информации, оперативности ее получения при принятии управленческих решений в сфере государственного управления, поддержки малого и среднего предпринимательства, государственного контроля и надзора;

развитие защищенной системы межведомственного электронного документооборота;

развитие защищенной сети "Интернет" для органов государственной власти Санкт-Петербурга;

внедрение информационных технологий для осуществления учетной деятельности в автоматизированном режиме;

развитие государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга".

Приоритеты государственной политики в сфере реализации на территории Санкт-Петербурга подпрограммы 1 направлены на решение следующих задач, определенных Стратегией:

формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;

развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры;

создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне;

формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;

обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.

В соответствии с определенными приоритетами задачами подпрограммы 1 являются:

обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;

развитие технической и технологической основы информационного общества;

автоматизация исполнения государственных функций ИОГВ (развитие применения технологий электронного правительства), повышение открытости государственного управления;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 октября 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441838159&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QA0M6))

защита информации от несанкционированного доступа и искажения.

Результатом выполнения подпрограммы 1 будет являться качественно новый уровень взаимодействия граждан, организаций и государства, в том числе оперативность и удобство получения государственных услуг.

Также важным результатом реализации подпрограммы 1 будет существенное повышение качества информационно-аналитической поддержки деятельности ИОГВ за счет:

интегрирования в единую систему информационных систем ИОГВ;

формирования и функционирования региональных сегментов системы "Управление" в ИОГВ;

интеграции информационных ресурсов органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и организаций Санкт-Петербурга;

разработки и внедрения новых автоматизированных рабочих мест для исполнения функций в соответствии с полномочиями.

Подпрограмма 1 выполняется без разбивки по этапам - с 2018 по 2023 год. Ежегодно подводятся итоги выполнения государственной программы и уточняются задачи по реализации подпрограммы 1.

3.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1

(Подраздел в редакции, введенной в действие [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441842089&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QC0M7))

Проектная часть

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование | Исполнитель, | Мощность | Вид | Общий | Предполагаемая | Остаток | Источник | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. | | | | | | ИТОГО | Наименование |
| п/п | мероприятия/ объекта | участник | объекта | работ | срок реализации | стоимость на 1 января очередного финансового года | сметной стоимости на 1 января очередного финансового года | финансирования | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1. Региональные проекты** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Мероприятия регионального проекта "Информационная инфраструктура"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Организация предоставления услуг связи с использованием инфраструктуры ЕМТС | КИС | X | | | | | Бюджет Санкт-Петербурга | 1362282,7 | 1451982,9 | 1464402,9 | - | - | - | 4278668,5 | Индикатор 1.1.5 Индикатор 1.1.6 Индикатор 1.1.7 Индикатор 1.1.8 |
| **Итого по текущим расходам** | | | | | | | | | 1362282,7 | 1451982,9 | 1464402,9 | - | - | - | 4278668,5 | X |
| Расходы развития | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Развитие ЕМТС | КИС | - | ПИР | 2019-2021 | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 38133,4 | 81521,1 | 79919,9 | - | - | - | 199574,4 | Индикатор 1.1.5 Индикатор 1.1.6 Индикатор 1.1.7 Индикатор 1.1.8 |
|  |  | КИС | - | СМР | 2019-2021 | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 425281,1 | 288478,9 | 300080,1 | - | - | - | 1013840,1 |  |
| **Итого по расходам развития** | | | | | | | | | 463414,5 | 370000,0 | 380000,0 | - | - | - | 1213414,5 | X |
| **Итого по мероприятиям регионального проекта "Информационная инфраструктура"** | | | | | | | | | 1825697,2 | 1821982,9 | 1844402,9 | - | - | - | 5492083,0 | X |
| **1.2. Мероприятия регионального проекта "Информационная безопасность"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Обеспечение мероприятий по защите информации, содержащей сведения, составляющие служебную тайну, развитию и сопровождению систем защиты информации, обеспечению безопасности сетей связи | КИС | X | | | | | Бюджет Санкт-Петербурга | 381375,8 | - | - | - | - | - | 381375,8 | - |
| **Итого по текущим расходам** | | | | | | | | | 381375,8 | - | - | - | - | - | 381375,8 | X |
| **Итого по мероприятиям регионального проекта "Информационная безопасность"** | | | | | | | | | 381375,8 | - | - | - | - | - | 381375,8 | X |
| **1.3. Мероприятия регионального проекта "Цифровое государственное управление"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге | КИС | X | | | | | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 270,4 | 281,2 | - | - | - | 551,6 | Индикатор 1.3.4 Индикатор 1.3.5 Индикатор 1.3.6 Индикатор 1.3.7 |
| 1.3.2 | Обеспечение развития государственных информационных систем Санкт-Петербурга | КИС | X | | | | | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | Индикатор 1.3.4 Индикатор 1.3.5 Индикатор 1.3.6 Индикатор 1.3.7 |
| 1.3.3 | Обеспечение создания и развития государственных информационных систем Санкт-Петербурга, веб-сайтов, веб-порталов | КИС | X | | | | | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 112886,0 | 128558,7 | - | - | - | 241444,7 | Индикатор 1.3.4 Индикатор 1.3.5 Индикатор 1.3.6 Индикатор 1.3.7 |
| 1.3.4 | Обеспечение эксплуатации государственных информационных систем Санкт-Петербурга | КИС | X | | | | | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | Индикатор 1.3.4 Индикатор 1.3.5 Индикатор 1.3.6 Индикатор 1.3.7 |
| 1.3.5 | Обеспечение эксплуатации и сопровождения государственных информационных систем Санкт-Петербурга, веб-сайтов, веб-порталов | КИС | X | | | | | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 174986,9 | 176762,8 | - | - | - | 351749,7 | Индикатор 1.3.4 Индикатор 1.3.5 Индикатор 1.3.6 Индикатор 1.3.7 |
| 1.3.6 | Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Санкт-Петербурга | КИС | X | | | | | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 13094,2 | - | - | - | - | 13094,2 | Индикатор 1.3.4 Индикатор 1.3.5 Индикатор 1.3.6 Индикатор 1.3.7 |
|  |  |  |  | | | | | Федеральный бюджет | - | 12580,7 | - | - | - | - | 12580,7 |  |
| **Итого по текущим расходам** | | | | | | | | | - | 313818,2 | 305602,7 | - | - | - | 619420,9 | X |
| **Итого по мероприятиям регионального проекта "Цифровое государственное управление"** | | | | | | | | | - | 313818,2 | 305602,7 | - | - | - | 619420,9 | X |
| **1.4. Мероприятия регионального проекта "Экспорт услуг"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Обеспечение развития государственных информационных систем Санкт-Петербурга | КИС | X | | | | | Бюджет Санкт-Петербурга | 4700,0 | - | - | - | - | - | 4700,0 | Индикатор 1.3.4 Индикатор 1.3.5 Индикатор 1.3.6 Индикатор 1.3.7 |
| 1.4.2 | Обеспечение создания и развития государственных информационных систем Санкт-Петербурга, веб-сайтов, веб-порталов | КИС | X | | | | | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 4700,0 | 4888,0 | - | - | - | 9588,0 | Индикатор 1.3.4 Индикатор 1.3.5 Индикатор 1.3.6 Индикатор 1.3.7 |
| **Итого по текущим расходам** | | | | | | | | | 4700,0 | 4700,0 | 4888,0 | - | - | - | 14288,0 | X |
| **Итого по мероприятиям регионального проекта "Экспорт услуг"** | | | | | | | | | 4700,0 | 4700,0 | 4888,0 | - | - | - | 14288,0 | X |
| **Итого финансирование региональных проектов** | | | | | | | | | 2211773,0 | 2140501,1 | 2154893,6 | - | - | - | 6507167,7 | X |
| **2. Иные расходы развития** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство здания по адресу: Санкт-Петербург, ул.Доблести, участок 1 (северо-восточнее пересечения с Петергофским шоссе) для размещения отдела записи актов гражданского состояния Красносельского района Санкт-Петербурга | КС |  | ПИР | 2017-2019 | 10380,2 | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 4137,4 | - | - | - | - | - | 4137,4 | Ценовой показатель 1 |
|  |  |  | 2647,0 кв.м | СМР | 2019-2020 | 198779,8 | 187383,6 |  | 28298,0 | 187383,6 | - | - | - | - | 215681,6 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 2017-2020 | 209160,0 | 187383,6 |  | 32435,4 | 187383,6 | - | - | - | - | 219819,0 |  |
| 2.2 | Приспособление для современного использования здания по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.40, корп.7 | КС | 5550,9 кв.м | ПИР | 2016-2019 | 35477,7 | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 31,4 | - | - | - | - | - | 31,4 | Ценовой показатель 1 |
|  |  |  |  | CMP | 2021-2023 | 645511,0 | 645511,0 |  | - | - | 10000,0 | 265136,8 | 370374,2 | - | 645511,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 2016-2023 | 680988,7 | 645511,0 |  | 31,4 |  | 10000,0 | 265136,8 | 370374,2 | - | 645542,4 |  |
| 2.3 | Строительство здания по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, Московское шоссе, участок 4, для размещения отдела записи актов гражданского состояния Московского района Санкт-Петербурга | КС | 3500,0 кв.м | ПИР | 2020-2021 | 12169,1 | 12169,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 2500,0 | 9669,1 | - | - | - | 12169,1 | Ценовой показатель 1 |
|  |  |  |  | СМР | 2023-2024 | 248893,1 | 248893,1 |  | - | - | - | - | 100000,0 | 148893,1 | 248893,1 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2024 | 261062,2 | 261062,2 |  | - | 2500,0 | 9669,1 | - | 100000,0 | 148893,1 | 261062,2 |  |
| 2.4 | Развитие ЕМТС | КИС | - | ПИР | 2022-2024 | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 84022,4 | 87383,3 | 90878,6 | 262284,3 | Индикатор 1.1.4 Индикатор 1.1.5 Индикатор 1.1.6 Индикатор 1.1.7 Индикатор 1.1.8 |
|  |  | КИС | - | СМР | 2022-2024 | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 295977,6 | 307816,7 | 320129,4 | 923923,7 |  |
| **ИТОГО прочие расходы развития** | | | | | | | | | 32466,8 | 189883,6 | 19669,1 | 645136,8 | 865574,2 | 559901,1 | 2312631,6 | X |
| **ВСЕГО проектная часть подпрограммы** | | | | | | | | | 2244239,8 | 2330384,7 | 2174562,7 | 645136,8 | 865574,2 | 559901,1 | 8819799,3 | X |

АГ (ЮК) - Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

(Абзац дополнительно включен [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KD))

АИС ГЗ - автоматизированная информационная система государственного заказа Санкт-Петербурга

АК - Архивный комитет Санкт-Петербурга

АР - администрации районов Санкт-Петербурга

ГАТИ - Государственная административно-техническая инспекция

ГЖИ - Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

ГКУ "МФЦ" - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"

Гостехнадзор - Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга

ЕМТС - Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга

(Абзац дополнительно включен [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5))

ЖК - Жилищный комитет

[Закон о контрактной системе](kodeks://link/d?nd=499011838) - [Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](kodeks://link/d?nd=499011838)

(Абзац дополнительно включен [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5))

ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга

КБ - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

КВС - Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

КГА - Комитет по градостроительству и архитектуре

КГЗ - Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга

КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

КГФК - Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга

КДА - Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики

КЗ - Комитет по здравоохранению

КЗАГС - Комитет по делам записи актов гражданского состояния

КИнв - Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга

КИО - Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

КИС - Комитет по информатизации и связи

КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга

ККИ - Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

КМОРМП - Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге

КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе

КО - Комитет по образованию

КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

КПООС - Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Абзац исключен - [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KA). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441842089&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PK0LR)

КППИиТ - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

(Абзац дополнительно включен с 30 октября 2019 года [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2019 года N 750](kodeks://link/d?nd=563606541&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KD))

Абзац исключен - [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KA). - См. [предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=441842089&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PK0LR)

КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

КРТИ - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

КС - Комитет по строительству

КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

КТ - Комитет по транспорту

КТар - Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

КТР - Комитет территориального развития Санкт-Петербурга

КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

КФКС - Комитет по физической культуре и спорту

КЭИО - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

КЭПСП - Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга

КФ - Комитет финансов Санкт-Петербурга

МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде

(Абзац дополнительно включен [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5))

ПИР - проектно-изыскательские работы

(Абзац дополнительно включен [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5))

СГСН - Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

СМП - субъекты малого предпринимательства

(Абзац дополнительно включен [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5))

СМР - строительно-монтажные работы

(Абзац дополнительно включен [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5))

СОНО - социально ориентированные некоммерческие организации

(Абзац дополнительно включен [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5))

УВ - Управление ветеринарии Санкт-Петербурга

Указ Президента РФ N 193 - [Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2019 N 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"](kodeks://link/d?nd=554372428)

(Абзац дополнительно включен [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года N 178](kodeks://link/d?nd=564602783&prevdoc=822403608&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5))

УРСО - Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

УСП - Управление социального питания

Официальный  
электронный текст  
[ИПС "Кодекс"](kodeks://link/d?nd=9100001&prevdoc=822403608&point=mark=0OS00TM19BSCAQ3J8J3NP3T71J5201F82DJ0OS00TM19BSCAQ3HG7F9T)  
  
  
  
Редакция документа с учетом  
изменений и дополнений подготовлена  
АО "Кодекс"